**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

27.02.2017 г. №9-1 ст. Калининская

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной подпрограммы Калининского

сельского поселения «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»

за 12 месяцев 2016 года

Во исполнение постановления администрации Калининского сельского поселения от 05.11.2013г. № 102 Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в 2016 году ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной подпрограммы Калининского сельского поселения «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» за 12 месяцев 2016 года, согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на специалиста по земельным и имущественным отношениям администрации Калининского сельского поселения Кузнецову Н.Н.

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Администрации Калининского

сельского поселения А.Г. Савушинский

постановление вносит специалист

по земельным и имущественным отношениям

Администрации Калининского сельского

поселения Кузнецова Н.Н.

Приложение к постановлению

Администрации Калининского сельского

поселения от 15.02. 2017 г. №15

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы поселения «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»

за 12 месяцев 2015 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| 2015 год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | 2016 отчетный год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| Муниципальная подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | | | | | | |
| 1. | Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту  Уничтожение дикорастущей  наркосодержащей растительности (конопли) | кв.м. | 70 | 55 | |  |

Таблица № 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в подпрограмме «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»

за 12 месяцев 2016 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия целевой программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту  Уничтожение дикорастущей  наркосодержащей растительности (конопли) | специалист администрации Калининского сельского поселения по имущественным и земельным отношениям Кузнецова Н.Н. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 30.10.2016 | проведение профилактических мероприятий по сокращению немедицинского потребления наркотиков, основанных на формировании антинаркотического мировоззрения в Калининском сельском поселении, ликвидировать доступ к наркосодержащим растениям (дикорастущей конопле) | Уничтожено 11 очагов произрастания дикорастущей конопли в близи населенных пунктов Калининского сельского поселения |  |

Таблица 3

Сведения

об использовании местного бюджета, областного и федерального бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в подпрограмме «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»

за 12 месяцев 2016 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | всего | 0,1 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,1 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| подпрограмма | «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | всего | 0,1 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,1 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
|  |  |  |

Верно: специалист Администрации

Калининского сельского поселения по

имущественным и земельным отношениям Кузнецова Н.Н.