****

 **АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЕКТ**

 **КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ ст. Калининская

|  |
| --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения на 2019-2030гг» за 2023 год |

 Во исполнение постановления Администрации Калининского сельского поселения от 27.11.2018 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калининского сельского поселения», постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 27.11.2018 № 104 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Калининского сельского поселения», Администрация Калининского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2019-2030 годы» за 2023 год, согласно приложению №1 и приложению №2.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Администрации Калининского сельского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Администрации

Калининского сельского поселения А.Г.Савушинский

 Приложение

 к постановлению Администрации

 Калининского сельского поселения

от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ НА 2019-2030 ГОДЫ»

 за 2023 г.

 По муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2019-2030 годы» по Калининскому сельскому поселению в 2023 году было выделено 1 287,6 тыс. рублей, в том числе из средств местного бюджета – 1 287,6 тыс. рублей.

 Освоено в рамках реализации программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2019-2030 годы» за 2023 год 775,1 тыс. рублей, в том числе из средств местного бюджета – 775,1 тыс. рублей.

 В рамках реализации программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2019-2030 годы» за 2023 год выполнены следующие мероприятия:

 Противоклещевая обработка кладбищ и энтомологическое обследование на сумму 14,0 тыс. рублей. Средства местного бюджета- 14,0 тыс. рублей

 Установка ограждения на кладбище в рамках подпрограммы «Благоустройство населенных пунктов Калининского сельского поселения» муниципальной программы Калининского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) на сумму 50,0 тыс. рублей. Средства местного бюджета- 50,0 тыс. рублей.

 Покупка венков в рамках подпрограммы «Благоустройство населенных пунктов Калининского сельского поселения» «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) на сумму 6,6 тыс. рублей. Средства местного бюджета – 6,6 тыс. рублей;

 Заключение договора с ООО «ЭЛА» о приеме на работу несовершеннолетних граждан по благоустройству населенных пунктов поселения на сумму 10,0 тыс. рублей. Средства местного бюджета – 10,0 тыс. рублей;

 Покос травы на территории населенных пунктов поселения, вдоль улиц с ООО «Коммунальщик» и по трудовым договорам в рамках подпрограммы «Благоустройство населенных пунктов Калининского сельского поселения» «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) на сумму 40,9 тыс. рублей. Средства местного бюджета – 40,9 тыс. рублей;

 В рамках муниципального контракта с ООО «Светоч» произведен отлов безнадзорных животных(собак) на сумму 45,0 тыс. рублей. Средства местного бюджета – 45,0 тыс. рублей;

 Приобретение песка в весенний период для кладбищ и памятников. В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» освоено 41,3 тыс. рублей. Средства местного бюджета – 41,3 тыс. рублей.

 Расходы на содержание мест захоронения на сумму 15,9 тыс рублей. Средства местного бюджета – 15,9 тыс. рублей.

 По муниципальному контракту проведены работы по восстановлению (реставрации) памятника «Ленин» в ст. Калининской, на сумму 119,9 тыс. рублей. Средства местного бюджета – 119,9 тыс. рублей.

 Спил деревьев. В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» освоено 140,0 тыс. рублей. Средства местного бюджета – 140,0 тыс. рублей.

 Мероприятия по обслуживанию сетей наружного освещения. В рамках реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Калининского сельского поселения»» освоено 250,8 тыс. рублей. Средства местного бюджета – 250,8 тыс. рублей.

 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по организации ритуальных услуг в части создания специализированной службы по вопросам похоронного дела на сумму – 40,8 тыс. рублей. Средства местного бюджета – 40,8 тыс. рублей.

 Приложение № 2 к постановлению

 к постановлению Администрации
 Калининского сельского поселения

 от \_\_\_\_\_\_\_ № \_\_

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения на 2019-2030гг» за 2023г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | Администрация Калининского сельского поселения |  |  |  | 1287,6 | 775,1 | 512,5 |
|  | Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения» | Администрация Калининского сельского поселения |  |  |  | 330,0 | 250,8 | 79,2 |
|  | ОМ 1.1. Мероприятия по обслуживанию сетей уличного освещения,  | Администрация Калининского сельского поселения |  | 2019 | 2030 | 30,0 | 29,4 | 0,6 |
|  | ОМ 1.2 Оплата уличного освещения  | Администрация Калининского сельского поселения |  | 2019 | 2030 | 300,0 | 221,4 | 78,6 |
|  | Подпрограмма 2. «Благоустройство населенных пунктов Калининского сельского поселения» | Администрация Калининского сельского поселения |  | 2019 | 2030 | 957,6 | 524,3 | 433,3 |
|  | ОМ.2.1. Расходы на организацию и содержание мест захоронения | Администрация Калининского сельского поселения | Наведение и поддержание чистоты и порядка в местах захоронения | 2019 | 2030 | 320,0 | 247,7 | 72,3 |
|  | ОМ.2.1.1.Противоклещевая обработка кладбищ  | Администрация Калининского сельского поселения |  | 2019 | 2030 | 13,0 | 13,0 | 0,0 |
|  | ОМ.2.1.2.Энтомологическое обследование кладбищ | Администрация Калининского сельского поселения |  | 2019 | 2030 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
|  | ОМ.2.1.3. Покупка материалов для ремонта памятников | Администрация Калининского сельского поселения |  | 2019 | 2030 | 88,1 | 15,9 | 72,2 |
|  | ОМ.2.1.4. Ремонт памятников | Администрация Калининского сельского поселения |  | 2019 | 2030 | 119,9 | 119,9 | 0,0 |
|  | ОМ.2.1.5. Приобретение песка для кладбищ | Администрация Калининского сельского поселения |  | 2019 | 2030 | 41,4 | 41,3 | 0,1 |
|  | ОМ.2.1.6. Покупка венков к 9 Мая | Администрация Калининского сельского поселения |  | 2019 | 2030 | 6,6 | 6,6 | 0,0 |
|  | ОМ.2.1.7. Установка ограждения на кладбище | Администрация Калининского сельского поселения |  | 2019 | 2030 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
|  | ОМ 2.2 Мероприятия по повышению общего уровня благоустройства территории поселения, организации сбора и вывоза ТКО, озеленения населенных пунктов | Администрация Калининского сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения Калининского сельского поселения организацией благоустройства, улучшение экологической обстановки, улучшение эстетического вида территории поселения | 2019 | 2030 | 541,8 | 180,8 | 361,0 |
|  | ОМ 2.2.1 Мероприятия по благоустройству методом щебенения территории пер. Весенний ст. Терновская, ул. Набережная ст. Терновская, ул. Школьная х. Карнауховский | Администрация Калининского сельского поселения |  | 2019 | 2030 | 160,0 | 0,0 | 160,0 |
|  | ОМ 2.2.2 Покос травы | Администрация Калининского сельского поселения |  | 2019 | 2030 | 94,8 | 40,8 | 54,0 |
|  | ОМ 2.2.3.Расходы на приобретение садово-парковой мебели (лавочки, урны) | Администрация Калининского сельского поселения |  | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ОМ 2.2.5.Уборка мусора на территории поселения | Администрация Калининского сельского поселения |  | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ОМ 2.2.6.Спил деревьев | Администрация Калининского сельского поселения |  | 2019 | 2030 | 193,0 | 140,0 | 53,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОМ 2.2 8. Уборка снега | Администрация Калининского сельского поселения |  | 2019 | 2030 | 94,0 | 0,0 | 94,0 |
|  | ОМ 2.2 9.Материальные запасы | Администрация Калининского сельского поселения |  | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ОМ 2.2.10.Расходы на разработку проектной документации по устройству спортивной площадки на территории Калининского сельского поселения  | Администрация Калининского сельского поселения |  | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ОМ 2.5 Прочие мероприятия по благоустройству, в т.ч | Администрация Калининского сельского поселения |  | 2019 | 2030 | 55,0 | 55,0 | 0,0 |
|  | ОМ 2.5.1 Отлов бродячих животных | Администрация Калининского сельского поселения |  | 2019 | 2030 | 45,0 | 45,0 | 0,0 |
|  | ОМ 2.5.2. Работа несовершеннолетних граждан по благоустройству населенных пунктов поселения | Администрация Калининского сельского поселения |  | 2019 | 2030 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
|  | ОМ 2.5.3. Работа безработных граждан и инвалидов по благоустройству населенных пунктов поселения | Администрация Калининского сельского поселения |  | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ОМ 2.7.Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по организации ритуальных услуг в части создания специализированной службы по вопросам похоронного дела  | Администрация Калининского сельского поселения |  | 2019 | 2030 | 40,8 | 40,8 | 0,0 |