# П А С П О Р Т

**общественно значимого проекта «Благоустройство территории земельного участка с кадастровым номером 61:41:0060405:4 по адресу 347328, Ростовская область, Цимлянский район, х. Антонов, ул. Центральная,17» по благоустройству сельских территорий, заявляемого для участия в софинансировании в 2024 году**

**Администрация Калининского сельского поселения**

**Цимлянского района Ростовской области**

(полное наименование органа местного самоуправления)

# Общая характеристика общественно значимого проекта «Благоустройство территории земельного участка с кадастровым номером 61:41:0060405:4 по адресу 347328, Ростовская область, Цимлянский район, х. Антонов, ул. Центральная,17» по благоустройству сельских территорий, заявляемого для участия в софинансировании в 2024году

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование проекта** |  |
| Направления реализации проекта1 | Создание и обустройство зон отдыха |
| Количественные показатели (показатель) результатов проекта по объектам  и мероприятиям, включенным в проект2 | Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом |
| Адрес или описание местоположения | 347328, Ростовская область, Цимлянский район, х. Антонов, ул. Центральная, 17 |
| ОКТМО населенного (ых) пункта (ов) | 60657420106 |
| Численность населения на 1 января года подачи заявки в населенных пунктах,  в котором реализуется проект (чел.) | 734 |
| Благоустраиваемая площадь, на которой реализуется проект (кв. м) | 600,0 |
| Описание состава инициативной группы3 | А.Г.Савушинский – Глава Администрации Калининского сельского поселения,  О.А.Яковенко – директор ЗАО «Антоновское»,  И.Н.Менглиева – старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения,  В.Н.Гордеев – ведущий специалист Администрации Калининского сельского поселения,  Е.В.Кондаурова – представитель депутатов Калининского сельского поселения. |
| Продолжительность реализации проекта (количество месяцев) | 6 месяцев |
| Планируемая дата начала и дата окончания реализации проекта | С 01.04.2024 по 01.10.2024 |
| **Общие расходы по проекту (тыс. руб.):** | 3664,2 |
| в том числе за счет средств: |  |
| государственной поддержки (федерального и регионального бюджетов) | 2564,9 |
| местного бюджета | 150,0 |

|  |  |
| --- | --- |
| внебюджетных источников (вклад граждан, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, юридических лиц) (обязательное условие) | 949,3 |
| из них:  **вклад граждан (тыс. руб.):** | 927,0 |
| денежные средства | 0,0 |
| трудовое участие | 927,0 |
| предоставление помещений |  |
| предоставление технических средств | - |
| **вклад общественных, включая волонтерские, организаций (тыс. руб.):** | 0,0 |
| денежные средства | 0,0 |
| трудовое участие | - |
| предоставление помещений | - |
| предоставление технических средств | - |
| **вклад юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) (тыс. руб.):** | 949,3 |
| денежные средства | 949,3 |
| трудовое участие | - |
| предоставление помещений | - |
| предоставление технических средств | - |
|  |  |

# Расчет трудового участия:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Описание работ | Трудовые затраты, количество человеко-часов | Стоимость одного человека-часа (руб.) | Стоимость трудовых затрат (руб.) |
| 1. | Установка лавочек и урн 10чел\*8час\*7, | 574,7 | 290 | 167 000 |
| 2. | Высадка саженцев деревьев, 20чел.\* 8час. \*3,88 дн | 620,69 | 290 | 180 000 |
|  | **Всего:** | 1195,39- | 580 | 927 000 |

**Целевая группа:**

|  |  |
| --- | --- |
| Численность населения, проголосовавших за проект (чел.) | 158 |
| Численность сельского населения, подтвердившего участие в реализации проекта (чел.) | 151 |
| Количество выгодоприобретателей4 (чел.) | 1527 |
| в том числе: |  |
| молодежь до 35 лет (чел.) | 62 |
| маломобильная группа (чел.) | 50 |

# 2.Описание проекта

1. **Цель и задачи проекта**

Целью мероприятий является привлечение населения к инициированию и участию в реализации общественно значимых проектов на сельских территориях и формирование положительного образа сельских территорий.

Земельный участок с кадастровым номером 61:41:0060405:4 по адресу 347328, Ростовская область, Цимлянский район, х. Антонов, ул. Центральная,17 является перспективной территорией с точки зрения социально-демографического развития. Здесь размещается большое количество индивидуальных домовладений, объектов социального назначения. Однако сдерживающим фактором в развитии территории является отсутствие благоустройства рекреационной зоны в этой части хутора.

Реализация проекта будет содействовать решению важнейших социальных и демографических задач. Актуальность цели проекта обусловлена проводимой государством политикой создания комфортных условий проживания на селе, а также необходимостью повышения привлекательности х. Антонов как сельской территории для молодежи и людей трудоспособного возраста. Реализация проекта позволит создать условия для воспитания здорового образа жизни, для улучшения качества жизни населения, для повышения интереса и приобщения к спорту, для физического развития детей, для профилактики алко- и наркозависимости подростков среди населения, для развития патриотических качеств подрастающего поколения, для воспитания командного духа, активности, здорового общения и взаимодействия.


Реализация проекта по благоустройству земельного участка в центральной части х. Антонов будет способствовать развитию малого бизнеса - торговля, общественное питание, оказание бытовых услуг и услуг развлекательного характера. В ходе выполнения проекта будет достигнуто существенное улучшение условий проживания для 1527 человек напрямую:

|  |  |
| --- | --- |
| Дети и подростки от 5 до 15 лет | 350 человек |
| Молодые люди от 15 до 30 лет | 620 человек |
| Люди среднего возраста от 30 и выше | 557 человек |

На территории 600,0 кв.м. будет решена проблема благоустройством территории: будет выполнено устройство покрытий из тротуарной плитки, плитка бетонная тротуарная декоративная, спортивные снаряды и тренажеры, установлены качели и карусели.

**2.Описание мероприятий**

Пример благоустройства земельного участка



Место расположения зоны отдыха



На данный момент земельный участок кадастровый номер 61:41:0060405:4 предназначенный для благоустройства свободен от застройки



Пример МАФ

C:\Users\admin\Downloads\QggLt9eu.png

На прилегающей территории планируется размещение зоны тихого отдыха с установкой скамеек, урн для мусора, также планируется провести кустарное озеленение территории, размещение газона на всей площади участка.





**3.Соответствие нормам безопасности и законодательству Российской**

**Федерации**

Данный проект соответствует нормам безопасности и законодательству Российской Федерации СП 332.1325800.2017, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*»

Проект соответствуют регламентам, правилам и нормам по благоустройству и методическим рекомендациям Минстроя России.

**4. Формы проведения процедур по выбору подрядчика**

Электронный аукцион

**5. Мероприятия по поддержанию и (или) развитию полученных в рамках Проекта результатов, механизмы содержания и эксплуатации объектов проектов по благоустройству сельских территории.**

Администрация Калининского сельского поселения обеспечит сохранность и содержание объекта благоустройства с 30.11.2024 г

2024-2025 гг.

* Ежегодная зимняя очистка от снежного покрова.
* Ежегодная сезонная очистка от мусора, пыли, грязи.
* Мелкий ремонт.

# План реализации мероприятий проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| 1. Подготовительные работы: | | |
| проектные, изыскательские и др. | С 01.04.2024 по 20.04.2024 | Администрация Калининского сп |
| 2. Приобретение оборудования: | | |
| Приобретение МАФов | С 01.0.2024 по 01.06.2024 | Администрация Калининского сп |
| 3. Ремонтно-строительные работы: | | |
| Планировка земельного участка | С 01.05.2024 по 15.05.2024 | Администрация Калининского сп |
| Доставка щебня, песка для строительных работ | С 15.05.2024 по 31.05.2024 | Администрация Калининского сп |
| Разметка расчистка территории | С 01.06.2024 по 15.06.2024 | Администрация Калининского сп |
| Устройство бесшовных покрытий, покрытий дорожек | С 15.06.2024 по 30.06.2024 | Администрация Калининского сп |
| Установка малых архитектурных форм (скамейки, урны), спортивных и игровых комплексов | С 01.07.2024 по 01.09.2024 | Администрация Калининского сп |
| Заготовка и высадка саженцев деревьев | С 01.09.2024 по 01.10.2024 | Администрация Калининского сп |
| 4. Прочая деятельность (указать наименование): |  |  |

**3. Смета расходов по проекту (руб.)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статьи сметы расходов | Общие расходы по проекту | Запрашива- емые средства государствен- ной поддержки | Местный бюджет | Внебюджетные средства |
| 1.Тротуары(плитка) (тип 1,2) |  |  |  |  |
| 2.Ударопоглащающее резиновое покрытие(тип3) |  |  |  |  |
| 3.Гранитный отсев(тип4) |  |  |  |  |
| 4.Детская площадка с ударопоглащающим песчаным покрытием(тип5) |  |  |  |  |
| 5.Бортовые камни |  |  |  |  |
| 6.МАФ |  |  |  |  |
| 7.Озеленение |  |  |  |  |
| 8.Прочие расходы (непредвиденные затраты 2%, НДС 20%, материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН) |  |  |  |  |
| **Всего** | 3664200,0 | 2564900,0 | 150000,0 | 949300,0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава Администрации Цимлянского района |  | Е.В.Ночевкина |
|  | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| М.П. |  |  |
| Исполнитель:  Глава Администрации Калининского сельского поселения |  | А.Г.Савушинский |
|  | (подпись) | (расшифровка подписи) |