

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

02.12.2024 № 127 ст. Калининская

|  |
| --- |
| О внесении изменений в постановление Администрации Калининского сельского поселения от 09.01.2019 № 1 «Об утверждении муниципальной программыКалининского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»» |

 В соответствии с постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 18.09.2024г. № 93 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калининского сельского поселения, постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 18.09.2024г. № 94 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Калининского сельского поселения, Администрация Калининского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести изменения в постановление Администрации Калининского сельского поселения от 09.01.2019 № 1 «Об утверждении муниципальной программы

Калининского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»», согласно приложению.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, не ранее 01 января 2025 года и распространяется на правоотношения, возникающие с момента формирования проекта местного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Калининского сельского поселения А.Г. Савушинский

Приложение № 1

 к постановлению администрации

 Калининского сельского поселения

от 02.12.2024 № 127

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Калининского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта»

I. Стратегические инициативы

муниципальной программы Калининского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта»

1. Оценка текущего состояния

сферы реализации муниципальной программы

Калининского сельского поселения

 «Развитие физической культуры и спорта»

Муниципальная программа Калининского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» (далее – муниципальная программа) определяет цели, задачи, основные направления развития в сфере физической культуры и спорта, финансовое обеспечение, механизмы реализации мероприятий и показатели их результативности.

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024г № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» в качестве одного из целевых показателей, характеризующих достижение национальных целей к 2030 году, установлено увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 70 процентов.

В настоящее время в Калининском сельском поселении удается сохранить положительную динамику. За последнее время численность населения, занимающегося физической культурой, увеличилась.

2. Описание приоритетов и целей

в сфере реализации муниципальной программы

Цели, задачи и основные направления в сфере физической культуры и спорта в Калининском сельском поселении определены в Стратегии социально-экономического развития Цимлянского района до 2030 года.

Реализация поставленных целей и задач способствует развитию человеческого потенциала, укреплению здоровья нации и успешному выступлению спортивных команд Калининского сельского поселения на спортивных соревнованиях.

К числу приоритетных направлений развития физической культуры и спорта в целом относятся:

-вовлечение жителей в регулярные занятия физической культурой и спортом, прежде всего детей и молодежи;

Выполнение мероприятий муниципальной программы позволит обеспечить реализацию целей в сфере физической культуры и спорта в Калининском сельском поселении на долгосрочный период.

Реализация приоритетов и цели позволит:

обеспечить устойчивое развитие физической культуры и спорта в Калининском сельском поселении;

привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщение к здоровому образу жизни широких масс населения, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни граждан Калининского сельского поселения.

3. Сведения

о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями

и показателями государственных программ Ростовской области

Муниципальная программа разработана в целях реализации на территории Калининского сельского поселения государственной программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 648.

Взаимосвязь муниципальной программы с Государственной программой Ростовской области обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров Государственной программы Ростовской области, включения мероприятий и показателей, предусмотренных для Калининского сельского поселения.

4. Задачи государственного управления

в сфере реализации муниципальной программы

Задачей является создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом.

Перечень расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы Калининского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» приведен в приложении к муниципальной программе.

I. ПАСПОРТ

муниципальной программы Калининского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Куратор муниципальной программы  | – | Глава Администрации Калининского сельского поселения |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы  | – | Старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения |
| 1.3. | Срок реализации муниципальной программы  | – | этап I: 2019 – 2024 годы;этап II: 2025 – 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы  | – | вовлечение жителей в регулярные занятия физической культурой и спортом, прежде всего детей и молодежи Калининского сельского поселения |
| 1.5. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | – | 162,3 тыс. рублей:этап I: 132,3 тыс. рублей;этап II: 30,0 тыс. рублей  |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Ростовской области  | – | национальная цель: сохранение населения, здоровье и благополучие людей;государственная программа Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2018 № 648 |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя  | Уровеньпоказателя | Признак возра-стания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя  | Значения показателей  | Документ  | Ответственный за достижение показателя  | Связь с национальными целями |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Цель муниципальной программы «Вовлечение жителей в регулярные занятия физической культурой и спортом, прежде всего детей и молодежи Калининского сельского поселения» |
| 1.1. | Доля населения Калининского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | МП КСП | возрастание | процентов | ведомственный | 32,2 | 2023 год | 36,80 | 37,00 | 38,00 | 60,00 | Стратегия социально-экономического развития Цимлянского района на период до 2030 года, утвержденная решением собрания депутатов Цимлянского района от 25.12.2018 № 172 | Старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения | увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спорта,  |
| 1.2 | Доля населения Калининского сельского поселения, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике | МП КСП | возрастание | процентов | ведомственный | 34,60 | 2023 год | 35,10 | 35,50 | 35,80 | 36,40 | Стратегия социально-экономического развития Цимлянского района на период до 2030 года, утвержденная решением собрания депутатов Цимлянского района от 25.12.2018 № 172 | Старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения |  |

Примечание.

Используемые сокращения:

ГМ КСП – муниципальная программа Калининского сельского поселения;

ОКЕИ–общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача структурного элемента  | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента  | Связь с показателями  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Комплексы процессных мероприятий |
| 1.1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта в Калининском сельском поселении»Ответственный за реализацию: Администрация Калининского сельского поселенияСрок реализации: 2025 – 2030 годы |
| 1.1.1. |  Усовершенствована система физического воспитания различных категорий и групп населения | совершенствование системы физического воспитания граждан Калининского сельского поселения; рост числа занимающихся физической культурой и спортом;рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий; | доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом;  |

4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источникфинансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |
| 2025 | 2026 | 2027 | всего |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа Калининского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» (всего),в том числе: | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Проведение физкультурных и массовых спортивных мероприятий» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие материальной базы Калининского сельского поселения в сфере массового спорта» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

II. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Проведение физкультурных и массовых спортивных мероприятий»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Проведение физкультурных и массовых спортивных мероприятий» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) |  –  | Администрация Калининского сельского поселения |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Калининского сельского поселения |  – | муниципальная программа Калининского сельского поселения«Развитие физической культуры и спорта» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | Значения показателей | Ответствен-ный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 год | 2026год | 2027 год | 2030 год |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведение физкультурных и массовых спортивных мероприятий»  |
| 1.1. | Доля населения Калининского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | возрастание | процентов | 52,2 | 2023 год | 56,80 | 57,00 | 58,00 | 60,00 | Старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения | нет |
| 1.2. | Доля населения Калининского сельского поселения, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике | возрастание | процентов | 34,60 | 2023 год | 35,10 | 35,50 | 35,80 | 36,40 | Старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения | нет |

Примечание.

Используемые сокращения:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения;

ГТО – готов к труду и обороне.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата)  | Характеристика  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение результата по годам реализации |
| значение | год | 2025 год | 2026год | 2027 год | 2030 год |

|  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведение физкультурных и спортивных мероприятий» |
| 1.1. | Организованы и проведены спортивные мероприятия в целях вовлечения населения в систематические занятия физической культурой и спортом  | Проведение массовых мероприятий | увеличение количества населения Калининского сельского поселения, вовлеченного в систематические занятия физической культурой и спортом |  человек | 1450 | 2023 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 |

Примечание.

Используемые сокращения:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения;

ГТО – готов к труду и обороне.

# 4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источникфинансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов  | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Проведение физкультурных и спортивных мероприятий» (всего), в том числе: | Х | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) «проведение физкультурных и массовых спортивных мероприятий» (всего), из них: | Х | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет (всего) | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |

# 5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО., должность, отраслевой (функциональный) орган Администрации Калининского сельского поселения  | Вид подтверждающего документа  | Информационная система (источник данных)  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведены физкультурные и спортивные мероприятия» |
| 1.1. | Мероприятие (результат)1.1. «Организованы и проведены спортивные мероприятия в целях вовлечения населения в систематические занятия физической культурой и спортом»  | Х | Старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения | отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Мероприятие (результат)1.1. «Организованы и проведены спортивные мероприятия в целях вовлечения населения в систематические занятия физической культурой и спортом» *в 2025 году реализации* | 27 декабря 2025 г. | Старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения | отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.1. «Проведение спортивных мероприятий по итогам шести месяцев 2025 года» | 1 июля 2025 | Старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения | отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.2. «Проведение спортивных мероприятий по итогам девяти месяцев 2025 года» | 1 октября 2025 | Старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения | отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» | информационная система отсутствует |
| 1.6. | Контрольная точка 1.1.3. «Проведение спортивных мероприятий по итогам 2025 года» | 25 декабря 2025 | Старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения | отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» | информационная система отсутствует |
| 1.9. | Мероприятие (результат)1.1. «Организованы и проведены спортивные мероприятия в целях вовлечения населения в систематические занятия физической культурой и спортом» *в 2026 году реализации* | 27 декабря 2026 г. | Старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения | отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» | информационная система отсутствует |
| 1.10. | Контрольная точка 1.1.1. «Проведение спортивных мероприятий по итогам шести месяцев 2026 года» | 1 июля 2026 | Старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения | отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» | информационная система отсутствует |
| 1.11. | Контрольная точка 1.1.2. «Проведение спортивных мероприятий по итогам девяти месяцев 2026 года» | 1 октября 2026 | Старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения | отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» | информационная система отсутствует |
| 1.12. | Контрольная точка 1.1.3. «Проведение спортивных мероприятий по итогам 2026 года» | 25 декабря 2026 | Старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения | отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» | информационная система отсутствует |
| 1.15. | Мероприятие (результат)1.1. «Организованы и проведены спортивные мероприятия в целях вовлечения населения в систематические занятия физической культурой и спортом» *в 2027 году реализации* | 27 декабря 2027 г. | Старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения | отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» | информационная система отсутствует |
| 1.16. | Контрольная точка 1.1.1. «Проведение спортивных мероприятий по итогам шести месяцев 2027 года» | 1 июля 2027 | Старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения | отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» | информационная система отсутствует |
| 1.17. | Контрольная точка 1.1.2. «Проведение спортивных мероприятий по итогам девяти месяцев 2027 года» | 1 октября 2027 | Старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения | отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» | информационная система отсутствует |
| 1.18. | Контрольная точка 1.1.3. «Проведение спортивных мероприятий по итогам 2027 года» | 25 декабря 2027 | Старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения | отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» | информационная система отсутствует |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ - общероссийский классификатор единиц измерения;

ГТО – готов к труду и обороне.

III. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Развитие материальной базы Калининского сельского поселения в сфере массового спорта»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие материальной базы Калининского сельского поселения в сфере массового спорта» – комплекс процессных мероприятий) |  –  | Администрация Калининского сельского поселения |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Калининского сельского поселения |  – | муниципальная программа Калининского сельского поселения«Развитие физической культуры и спорта» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | Значения показателей | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 год | 2026год | 2027 год | 2030 год |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Развитие материальной базы Калининского сельского поселения в сфере массового спорта»  |
| 1.1. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | возрастание | процентов | 57,00 | 2023 год | 58,20 | 58,40 | 58,60 | 59,00 | Администрация Калининского сельского поселения | нет |

Примечание.

Используемые сокращения:

ОКЕИ - общероссийский классификатор единиц измерения

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата)  | Характеристика  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение результата по годам реализации |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
|  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Развитие материальной базы Калининского сельского поселения в сфере массового спорта»
 |
| 1. | Приобретен спортивный инвентарь, наградная атрибутика, технические средства, экипировка  | Приобретение товаров, работ и услуг | количество приобретенного спортивного инвентаря, наградной атрибутики, технических средств экипировки  | единиц | 23 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечение | Код бюджетной классификации расходов  | Объем расходов по годам реализации (тыс.рублей) |
| 2025 год | 2026 год  | 2027 год | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие материальной базы Калининского сельского поселения в сфере массового спорта» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (всего) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (всего) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет (всего) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) «Развитие материальной базы Калининского сельского поселения в сфере массового спорта | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (всего) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (всего) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет (всего) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

# 5. План реализации комплекса процессных мероприятий 2025 – 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата),контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО., должность, отраслевой (функциональный) орган Администрации Калининского сельского поселения | Вид подтверждающего документа  | Информационная система (источник данных)  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Развитие материальной базы Калининского сельского поселения в сфере массового спорта» |
| 1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Развитие материально базы Калининского сельского поселения в сфере массового спорта»  | Х | Старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения | отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» | информационная система отсутствует |
| 2. | Мероприятие (результат) 1.1. «Развитие материально базы Калининского сельского поселения в сфере массового спорта»  | 27 декабря 2025 27 декабря 202627 декабря 2027 | Старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения | отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» | информационная система отсутствует |
| 3. | Мероприятие (результат) 1.2. Приобретен спортивный инвентарь, наградная атрибутика, технические средства, экипировка. | Х | Старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения | отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» | информационная система отсутствует |
| 4. | Мероприятие (результат) 1.2. Приобретен спортивный инвентарь, наградная атрибутика, технические средства, экипировка  | 23 декабря 2025 23 декабря 202623 декабря 2027 | Старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения | отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» | информационная система отсутствует |
| 5. | Контрольная точка 1.2.1. Согласован перечень товара» | 1 марта 20251 марта 20261 марта 2027 | Старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения | отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» | информационная система отсутствует |
| 6. | Контрольная точка 1.2.2.Заключен договор на приобретение товара | 1 июня 20251 июня 20261 июня 2027 | Старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения | муниципальный контракт на приобретение спортивного инвентаря, наградной атрибутики, технических средств  | информационная система отсутствует |
| 7. | Контрольная точка 1.2.3. Приобретен товар | 23 декабря 202523 декабря 202623 декабря 2027 | Старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения | отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» | информационная система отсутствует |
| 8. | Контрольная точка 1.2.3. Произведена оплата товара | 23 декабря 202523 декабря 202623 декабря 2027 | Старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения | платежное поручение, отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» | информационная система отсутствует |

Глава Администрации Калининского сельского поселения А.Г. Савушинский