****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

31.07.2024 № 79 ст. Калининская

Об утверждении отчетов об исполнение плана

реализации муниципальных программ Калининского

сельского поселения по итогам 1 полугодия 2024 года

В соответствии с постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 27.11.2018 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калининского сельского поселения Цимлянского района на 2019-2030 годы», решением Собрания депутатов Калининского сельского поселения от 29.08.2014 № 56 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Калининском сельском поселении Цимлянского района», Администрация Калининского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» по итогам 1 полугодия 2024 годасогласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Обеспечение   
общественного порядка и противодействие преступности» по итогам 1 полугодия 2024 годасогласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по итогам 1 полугодия 2024 годасогласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»

по итогам 1 полугодия 2024 годасогласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

5. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользова­ние» по итогам 1 полугодия 2024 годасогласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

6. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» по итогам 1 полугодия 2024 годасогласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

7. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения Энергоэффективность и развитие энергетики» по итогам 1 полугодия 2024 годасогласно приложению № 7 к настоящему постановлению.

8. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Калининского сельского поселения» по итогам 1 полугодия 2024 годасогласно приложению № 8 к настоящему постановлению.

9. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Комплексное развитие сельских территорий» по итогам 1 полугодия 2024 годасогласно приложению № 9 к настоящему постановлению.

10 Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Калининского сельское поселение.

11.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой

Исполняющий обязанности

главы Администрации

Калининского сельского поселения Т.В. Недоморацкова

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

### Приложение №1

к постановлению

от 31.07.2024г. № 79

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2019-2030 годы» по итогам 1 полугодия 2024 года

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации  (краткое описание) | | Фактическая дата начала реализации | | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения | |
| предусмотрено  муниципальной программой | | предусмотрено сводной бюджетной росписью | | факт на отчетную дату | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9 | | 10 | |
| 1 | Муниципальная программа Калининского сельского поселения  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2019-2030 годы» |  |  |  | |  | | 1241,6 | | 1241,6 | | 647,5 | | 594,1 | |
| 2 | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения» | Старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения Менглиева И.Н. | Комплексное решение вопросов, связанных с организацией уличного освещения, повышением качества жизни населения на территории поселения | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 520,0 | | 520,0 | | 118,5 | | 401,5 | |
| 3 | Основное мероприятие 1.1.  Мероприятия по обслуживанию сетей уличного освещения, | Старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения Менглиева И.Н. | Комплексное решение вопросов, связанных с организацией энергоснабжения, повышением качества жизни населения на территории поселения | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 219,4 | | 219,4 | | 19,0 | | 200,4 | |
| 4 | Основное мероприятие 1.2. Оплата уличного освещения | Старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения Менглиева И.Н. | Повышение удовлетворенности населения Калининского сельского поселения уровнем освещенности;  поддержание сетей уличного освещения | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 300,6 | | 300,6 | | 99,5 | | 201,1 | |
| 5 | Подпрограмма 2: «Благоустройство населенных пунктов Калининского сельского поселения» | Старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения Менглиева И.Н. | Совершенствование системы комплексного благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 721,6 | | 721,6 | | 529,0 | | 192,6 | |
| 6 | ОМ 2.1. Расходы на организацию и содержание мест захоронения | Старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения Менглиева И.Н. | Наведение и поддержание чистоты и порядка в местах захоронения территории поселения | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 100,0 | | 100,0 | | 92,6 | | 7,4 | |
| 7 | ОМ 2.2. Мероприятия по повышению общего уровня благоустройства территории поселения, организации сбора и вывоза ТКО, озеленения населенных пунктов | Старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения Менглиева И.Н. | Повышение удовлетворенности населения Калининского сельского поселения организацией благоустройства, улучшение экологической обстановки, улучшение эстетического вида территории поселения | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 573,9 | | 573,9 | | 412,5 | | 161,4 | |
| 8 | ОМ 2.5.  Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по организации ритуальных услуг в части создания специализированной службы по вопросам похоронного дела | Администрации Калининского сельского поселения Менглиева И.Н. | Решение вопросов по защите интересов насиления по организации ритуальных услуг | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 47,7 | | 47,7 | | 23,9 | | 23,8 | |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2019-2030 годы» по итогам 1 полугодия 2024 года.

Муниципальная программа Калининского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2019-2030 годы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 29.12.2018г. № 113. На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 1241,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 1 полугодия 2024 годасоставило 647,5 тыс. рублей или 52,2%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения»;

Подпрограмма 2 – «Благоустройство населенных пунктов Калининского сельского поселения».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения» (далее – подпрограмма 1) расходы местного бюджета предусмотрено 520,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 118,5 тыс. рублей или 22,8%. Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2024 года на постоянной основе.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Благоустройство населенных пунктов Калининского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2) на 2024 год предусмотрено 721,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 529,0 тыс. рублей или 73,3%. Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2024 года на постоянной основе.

Данные средства были потрачены на выполнение следующих видов работ: ремонт и содержание сетей уличного освещения; содержание мест захоронения; ощебенение улиц; приобретение основных средств; приобретение стройматериалов; благоустройство территории поселения, организация сбора и вывоза ТБО.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2019-2030 годы» по итогам 1 полугодия 2024 годаустановлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Начальник сектора экономики и финансов О.Ю. Комленко

Приложение 2

к постановлению

от 31.07.2024г. № 79

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» по итогам 1 полугодия 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации  (краткое описание) | | Фактическая дата начала реализации | | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения | |
| предусмотрено  муниципальной программой | | предусмотрено сводной бюджетной росписью | | факт на отчетную дату | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9 | | 10 | |
|  | Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |  |  |  | |  | | 3,0 | | 3,0 | | 1,0 | | 2,0 | |
| 1 | [Подпрограмма](#Par879) 1. Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении | Ведущий специалист Администрации Калининского сельского поселения Забазнова Т.В. | Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 1,0 | | 1,0 | | 0,0 | | 1,0 | |
| 2 | Основное мероприятие 1.6.  Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Ведущий специалист Администрации Калининского сельского поселения Забазнова Т.В. | Формирование эффективной политики в образовательных учреждениях Калининского сельского поселения по противодействию коррупции и на территории Калининского сельского поселения | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 1,0 | | 1,0 | | 0,0 | | 1,0  Освоение средств запланировано на 4 кв. 2024 года | |
| 3 | [Подпрограмма](#Par1141) 2. Профилактика экстремизма и терроризма в Калининском сельском поселении | Ведущий специалист Администрации Калининского сельского поселения Константинова М.И. | Профилактика экстремизма и терроризма в Калининском сельском поселении | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 1,0 | | 1,0 | | 0,0 | | 1,0 | |
| 4 | Основное мероприятие 2.3.  Усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы | Ведущий специалист Администрации Калининского сельского поселения Константинова М.И. | Повышение антитеррористической защищенности объектов | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 1,0 | | 1,0 | | 0,0 | | 1,0  Освоение средств запланировано на 4 кв. 2024 года | |
| 5 | [Подпрограмма](#Par2052) 3. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения Кондаурова Е.В. | Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | | 0,0 | |
| 6 | Основное мероприятие 3.2.  Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения | Старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения Кондаурова Е.В. | Сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | | 0,0 | |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» по итогам 1 полугодия 2024 года.

Муниципальная программа Калининского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 09.01.2019 № 3. На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 3,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 1 полугодия 2024 годасоставило 1,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении»;

Подпрограмма 2 – «Профилактика экстремизма и терроризма в Калининском сельском поселении»;

Подпрограмма 3 – «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»;

Подпрограмма 4 – «Гармонизация межнациональных отношений на территории Калининского сельского поселения».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1) на 2024 год предусмотрено 1,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей. Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2024 года на постоянной основе.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Калининском сельском поселении» (далее – подпрограмма 2) на 2024 год предусмотрено 1,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей. Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2024 года на постоянной основе.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 ««Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» (далее – подпрограмма 3) на 2024 год предусмотрено 1,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1,0 тыс. рублей. Основные мероприятия подпрограммы 3 реализуются в течение 2024 года на постоянной основе.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» по итогам 1 полугодия 2024 годаустановлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Начальник сектора экономики и финансов О.Ю. Комленко

### Приложение №3

к постановлению

от 31.07.2024г. № 79

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по итогам 1 полугодия 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации  (краткое описание) | | Фактическая дата начала реализации | | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения | |
| предусмотрено  муниципальной программой | | предусмотрено сводной бюджетной росписью | | факт на отчетную дату | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | |
|  | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  | |  | | 43,0 | | 43,0 | | 24,1 | | 18,9 | |
| 1 | Подпрограмма 1:  Пожарная безопасность | Ведущий  специалист Администрации Калининского сельского поселения Константинова М.И. | Пожарная безопасность на территории Калининского сельского поселения | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 35,0 | | 35,0 | | 19,1 | | 15,9 | |
| 2 | Основное мероприятие 1.3: Проведение профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | Ведущий  специалист Администрации Калининского сельского поселения Константинова М.И. | Проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров, | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 10,0 | | 10,0 | | 10,0 | | 0,0 | |
| 3 | Основное мероприятие 1.5: Информирование населения о мерах пожарной безопасности | Ведущий  специалист Администрации Калининского сельского поселения Константинова М.И. | Проведение профилактических мероприятий и повышение готовности люде к действиям при возникновении пожаров, | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 3,0 | | 3,0 | | 2,4 | | 0,6 | |
| 4 | Основное мероприятие 1.6:  Обучение работников Администрации Калининского сельского поселения по программе пожарно-технического минимума | Ведущий  специалист Администрации Калининского сельского поселения Константинова М.И. | Обучение специалистов по программе пожарно-технического минимума | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 2,3 | | 2,3 | | 0,0 | | 2,3 | |
| 5 | Основное мероприятие 1.9:  Обслуживание пожарной сигнализации | Ведущий  специалист Администрации Калининского сельского поселения Константинова М.И. | Пожарная безопасность Калининского сельского поселения | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 13,4 | | 13,4 | | 6,7 | | 6,7 | |
| 6 | Основное мероприятие 1.10: Исследование огнезащитной обработки чердачных помещений +срезы | Ведущий  специалист Администрации Калининского сельского поселения Константинова М.И. | Пожарная безопасность Калининского сельского поселения | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 4,8 | | 4,8 | | 0,0 | | 4,8 | |
| 7 | Основное мероприятие 1.11:  Страхование добровольных пожарных | Ведущий  специалист Администрации Калининского сельского поселения Константинова М.И. | Обязательное личное страхование добровольных пожарных Калининского сельского поселения | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 1,5 | | 1,5 | | 0,0 | | 1,5 | |
| 8 | Подпрограмма 2:  Защита от чрезвычайных ситуаций | Ведущий  специалист Администрации Калининского сельского поселения Константинова М.И. | Профилактика и безопасность от ЧС на территории Калининского сельского поселения | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 5,0 | | 5,0 | | 5,0 | | 0,0 | |
| 9 | Основное мероприятие 2.4: Расходы на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и  предупреждением чрезвычайных ситуаций, безопасности жизнедеятельности при возникновении чрезвычайных ситуаций | Ведущий  специалист Администрации Калининского сельского поселения Константинова М.И. | Приобретения средства индивидуальной защиты  (респираторы) | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 5,0 | | 5,0 | | 5,0 | | 0,0 | |
| 18 | Подпрограмма 3:  Обеспечение безопасности на воде | Ведущий  специалист Администрации Калининского сельского поселения Константинова М.И. | Проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 3,0 | | 3,0 | | 0,0 | | 3,0 | |
| 19 | Основное мероприятие 3.1: Пропаганда среди населения и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций на воде (на льду) | Ведущий  специалист Администрации Калининского сельского поселения Константинова М.И. | Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, через средства массовой информации | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 3,0 | | 3,0 | | 0,0 | | 3,0 | |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по итогам 1 полугодия 2024 года.

Муниципальная программа Калининского сельского поселения «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 09.01.2019 № 2. На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 43,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 1 полугодия 2024 годасоставило 24,1 тыс. рублей или 56,0%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Пожарная безопасность»;

Подпрограмма 2 – «Защита от чрезвычайных ситуаций»;

Подпрограмма 3 – «Обеспечение безопасности на воде».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Пожарная безопасность» (далее – подпрограмма 1) на 2024 год предусмотрено 35,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 19,1 тыс. рублей или 54,6%.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2024 года на постоянной основе.

Данные денежные средства были направлены на:

- Информирование населения о мерах пожарной безопасности в газете «Придонье»;

-Обслуживание пожарной сигнализации;

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» (далее – подпрограмма 2) на 2024 год предусмотрено 5,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 5,0 тыс. рублей или 100,0%.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности на воде (далее – подпрограмма 3) на 2024 год предусмотрено 3,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей.

Основные мероприятия подпрограмм реализуются в течение 2024 года на постоянной основе.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по итогам 1 полугодия 2024 годаустановлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Начальник сектора экономики и финансов О.Ю. Комленко

### Приложение № 4

к постановлению

от 31.07.2024г. № 79

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма» по итогам 1 полугодия 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации  (краткое описание) | | Фактическая дата начала реализации | | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения | |
| предусмотрено  муниципальной программой | | предусмотрено сводной бюджетной росписью | | факт на отчетную дату | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9 | | 10 | |
| 1 | Подпрограмма 1: «Развитие культуры» | Директор МБУКЦРКСП «ЦДК»  Мокану К.А. | Обеспечение жителей Калининского сельского поселения услугами учреждений культуры, укрепление их материально-технической базы | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 6460,0 | | 6460,0 | | 2943,7 | | 3516,3 | |
| 2 | Основное мероприятие 1.3.  Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры Цимлянского района Калининского сельского поселения «Центральный Дом культуры», | Директор МБУКЦРКСП «ЦДК»  Мокану К.А. | Обеспечение жителей Калининского сельского поселения услугами учреждений культуры | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 6055,0 | | 6055,0 | | 2539,6 | | 3515,4 | |
| 2 | Основное мероприятие 1.5.  Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели | Директор МБУКЦРКСП «ЦДК»  Мокану К.А. | Обеспечение деятельности учреждений культуры Калининского сельского поселения | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 405,0 | | 405,0 | | 404,0 | | 1,0 | |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» по итогам 1 полугодия 2024 года.

Муниципальная программа Калининского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 25.01.2019 № 7. На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 6460,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 1 полугодия 2024 годасоставило 2943,7 тыс. рублей или 45,6%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие культуры»;

Подпрограмма 2 – «Туризм».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие культуры» (далее – подпрограмма 1) на 2024 год предусмотрено 6460,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 1 полугодия 2024 годасоставило 2943,7 тыс. рублей или 45,6%.

Данные денежные средства были направлены на:

- обеспечение и предоставление субсидий МБУКЦРКСП «ЦДК» на выполнение муниципального задания 2024г. –2539,7 тыс. рублей;

- на иные цели – 404,0 тыс. рублей.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2024 года на постоянной основе.

Среднемесячная заработная плата бюджетных учреждений культуры составила за 9 месяцев 2024 года \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Туризм» (далее – подпрограмма 2) расходы муниципального бюджета района не предусмотрены.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» по итогам 1 полугодия 2024 годаустановлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Начальник сектора экономики и финансов О.Ю.Комленко

### Приложение № 5

к постановлению

от 31.07.2024г. № 79

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по итогам 1 полугодия 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации  (краткое описание) | | Фактическая дата начала реализации | | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения | |
| предусмотрено  муниципальной программой | | предусмотрено сводной бюджетной росписью | | факт на отчетную дату | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9 | | 10 | |
| 1 | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | Старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения Менглиева И.Н. | Формирование экологической культуры населения Калининского сельского поселения | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 3,0 | | 3,0 | | 0,0 | | 3,0 | |
| 2 | Подпрограмма 1.«Охрана окружающей среды на территории Калининского сельского поселения» | Старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения Менглиева И.Н. | Повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 3,0 | | 3,0 | | 0,0 | | 3,0 | |
| 5 | ОМ.1.3. Мероприятия, направленные на формирование экологической культуры населения | Старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения Менглиева И.Н. | Повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия; обеспечение библиотек поселения информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов. | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 3,0 | | 3,0 | | 0,0 | | 3,0 | |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по итогам 1 полугодия 2024 года.

Муниципальная программа Калининского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 29.12.2018 №114. На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 3,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 1 полугодия 2024 годасоставило 0,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Охрана окружающей среды в Калининском сельском поселении»;

Подпрограмма 2 – «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды в Калининском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1) на 2024 год предусмотрено 3,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2024 года на постоянной основе.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2024 года на постоянной основе.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами» (далее – подпрограмма 2) расходы местного бюджета не предусмотрены.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по итогам 1 полугодия 2024 годаустановлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения. Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Начальник сектора экономики и финансов О.Ю. Комленко

### Приложение № 6

к постановлению

от 31.07.2024г. № 79

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения

поселения «Развитие физической культуры и спорта» по итогам 1 полугодия 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации  (краткое описание) | | Фактическая дата начала реализации | | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения | |
| предусмотрено  муниципальной программой | | предусмотрено сводной бюджетной росписью | | факт на отчетную дату | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9 | | 10 | |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Калининского сельского поселения района» | Ведущий специалист Администрации Калининского сельского поселения Гордеев В.Н. | Развитие физической культуры и спорта среди населения Калининского сельского поселения | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 5,0 | | 5,0 | | 0,0 | | 5,0 | |
| 2 | 1.1. Физическое воспитание населения Калининского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Ведущий специалист Администрации Калининского сельского поселения Гордеев В.Н. | Совершенствование системы физического воспитания;  рост числа занимающихся адаптивной физической культурой и спортом;  рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий. | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 5,0 | | 5,0 | | 0,0 | | 5,0 | |
| 3 | 1.2. Меры по развитию школьного спорта | Ведущий специалист Администрации Калининского сельского поселения Гордеев В.Н. | Рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий;  увеличение доли учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом;  увеличение доли физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся. | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | - | |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» по итогам 1 полугодия 2024 года.

Муниципальная программа Калининского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 09.01.2019 № 1. На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 5,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 1 полугодия 2024 годасоставило 0,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Калининского сельского поселения района».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Калининского сельского поселения района» (далее – подпрограмма 1) расходы бюджета района на 2024 год предусмотрено 5,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 1 полугодия 2024 годасоставило 0,0 тыс. рублей.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2024 года на постоянной основе.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» по итогам 1 полугодия 2024 года установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Начальник сектора экономики и финансов О.Ю. Комленко

Приложение 7

к постановлению

от 31.07.2024г. № 79

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики» по итогам 1 полугодия 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации  (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9 | 10 |
| 1 | Муниципальная программа  Калининского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики в Калининском сельском поселении» | Старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения Менглиева И.Н. | - | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 40,0 | 40,0 | 37,6 | 2,4 |
| 2 | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» | Старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения Менглиева И.Н. | Достижение снижения потребления электрической энергии | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 40,0 | 40,0 | 37,6 | 2,4 |
| 4 | ОМ.1.2. Приобретение энергосберегающего оборудования и материалов | Старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения Менглиева И.Н. |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 40,0 | 40,0 | 37,6 | 2,4 |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» по итогам 1 полугодия 2024 года.

Муниципальная программа Калининского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 13.09.2019г №118. На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 40,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 1 полугодия 2024 года составило 37,6 тыс. рублей или 94,0%

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (далее – подпрограмма 1) расходы местного бюджета в сумме 40,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 1 полугодия 2024 года составило 37,6 тыс. рублей.

Подпрограмма 2 – «Реконструкция объектов электрических сетей»

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Реконструкция объектов электрических сетей» (далее – подпрограмма 2) расходы местного бюджета не предусмотрены.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2024 года на постоянной основе.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» по итогам 1 полугодия 2024 года установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Начальник сектора экономики и финансов О.Ю. Комленко

Приложение 8

к постановлению

от 31.07.2024г. № 79

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Калининского сельского поселении 2019 - 2030гг.»

по итогам 1 полугодия 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации  (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения | |
|  |  | предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | | факт на отчетную дату | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | | 9 | | 10 | |
| 1 | ОМ 1  Информационное и консультационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства Калининского сельского поселения | Старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения Менглиева И.Н. | - | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1,0 | 1,0 | | 0,0 | | 1,0 | |
| 2 | ОМ 1.1  Информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства Калининского сельского поселения путем размещения информации о развитии и государственной поддержке малого и среднего предпринимательства на официальном сайте Администрации Цимлянского района в разделе Поселения | Старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения Менглиева И.Н. | - | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1,0 | | 1,0 | | 0,0 | | 1,0 |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Калининского сельского поселении 2019 - 2030гг.»

по итогам 1 полугодия 2024 года.

Муниципальная программа Калининского сельского поселения «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Калининского сельского поселении 2019 - 2030гг.» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 25.12.2019г № 150. На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 1,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 1 полугодия 2024 года составило 0,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Основные мероприятия подпрограммы реализуются в течение 2024 года на постоянной основе.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Калининского сельского поселении 2019 - 2030гг.» по итогам 1 полугодия 2024 года установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Начальник сектора экономики и финансов О.Ю. Комленко

Приложение 9

к постановлению

от 31.07.2024г. № 79

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения

«Комплексное развитие сельских территорий» по итогам 1 полугодия 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации  (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9 | 10 |
|  | Комплексное развитие сельских территорий |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 3723,4 | 3723,4 | 0,0 | 3723,4 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | Старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения Менглиева И.Н. | - | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 3723,4 | 3723,4 | 0,0 | 3723,4 |
| 2 | ОМ 1.5. Расходы на разработку проектной документации по устройству спортивной площадки на территории Калининского сельского поселения | Старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения Менглиева И.Н. | - | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 127,4 | 127,4 | 0,0 | 127,4 |
| 3 | ОМ 1.6. Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования | Старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения Менглиева И.Н. |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 3596,0 | 3596,0 | 0,0 | 3596,0 |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения

«Комплексное развитие сельских территорий» по итогам 1 полугодия 2024 года.

Муниципальная программа Калининского сельского поселения «Комплексное развитие сельских территорий» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 31.12.2019г №154. На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 3723,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 1 полугодия 2024 года составило 0,0 тыс. рублей .

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» (далее – подпрограмма 1) расходы местного бюджета в сумме 3723,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 1 полугодия 2024 года составило 3723,4 тыс. рублей.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Комплексное развитие сельских территорий» по итогам 1 полугодия 2024 года установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Начальник сектора экономики и финансов О.Ю. Комленко