**ПРОЕКТ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

\_\_\_\_\_ .2024 № \_\_\_\_ ст. Калининская

О внесении изменений в постановление от 29.12.2018 № 113 «Об утверждении муниципальной программы Калининского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения на 2019-2030гг»

В соответствии с постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 18.09.2024г. № 93 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калининского сельского поселения», постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 18.09.2024г. № 94 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Калининского сельского поселения», Администрация Калининского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в постановление Администрации Калининского сельского поселения от 29.12.2018г. № 113 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения Калининского сельского поселения», согласно приложению

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, не ранее 01 января 2025 года и распространяется на правоотношения, возникающие с момента формирования проекта местного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Калининского сельского поселения А.Г. Савушинский

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Калининского сельского поселения

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения на 2019-2030гг» Калининского сельского поселения

I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

в сфере реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения на 2019-2030гг» Калининского сельского поселения

1. Оценка текущего состояния

сферы реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения на 2019-2030гг»» Калининского сельского поселения

Муниципальной программы Калининского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения на 2019-2030гг» (далее также – муниципальная программа) определяет цели, задачи, основные направления и приоритеты в сфере создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения, благоустройство населенных пунктов Калининского сельского поселения, финансовое обеспечение, механизмы реализации мероприятий и показатели их реализации.

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» в качестве одного из целевых показателей, характеризующих достижение национальных целей к 2030 году:

- комплексное решение вопросов, связанных с организацией уличного освещения и повышения качества жизни населения на территории Калининского сельского поселения;

- совершенствование комплексной системы по благоустройству и санитарного - состояния населенных пунктов в поселении;

В настоящее время в Калининском сельском поселении удается сохранить положительную динамику. За последнее время доля протяженности освещения частей улиц к общей протяженности улиц увеличилась. Удовлетворенность населения уровнем внешнего благоустройства и санитарным состоянием населенных пунктов.

Основными приоритетами муниципальной политики Калининского сельского поселения в сфере создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения, благоустройство населенных пунктов Калининского сельского поселения являются:

приведение в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерных сетей, строительных конструкций, объектов инженерной инфраструктуры и других объектов, находящихся в муниципальной собственности;

повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов сельского поселения;

комплексное решение вопросов, связанных с организацией текущего содержания, ремонта, строительства и монтажа уличной сети;

совершенствование эстетического вида сельского поселения, создание гармоничной архитектурно – ландшафтной среды;

активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов;

развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий;

повышение общего уровня благоустройства поселения;

В соответствии с бюджетным прогнозом Калининского сельского поселения на период до 2030 года основной целью развития территории сельского поселения на среднесрочную и долгосрочную перспективу в сфере создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения, благоустройство населенных пунктов Калининского сельского поселения, для реализаций которой предусмотрены следующие приоритетные задачи:

организация текущего содержания, ремонта, строительства и монтажа уличного освещения;

организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

приведения в качественное состояние элементов благоустройства;

привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики

Калининского сельского поселения в сфере реализации

муниципальной программы

Основными приоритетами и целями муниципальной политики Калининского сельского поселения в сфере создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения, благоустройство населенных пунктов Калининского сельского поселения являются:

приведение в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерных сетей, строительных конструкций, объектов инженерной инфраструктуры и других объектов, находящихся в муниципальной собственности;

повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов сельского поселения;

комплексное решение вопросов, связанных с организацией текущего содержания, ремонта, строительства и монтажа уличного освещения;

совершенствование эстетического вида сельского поселения, создание гармоничной архитектурно – ландшафтной среды;

активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов;

развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий;

повышение общего уровня благоустройства поселения;

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

целями и показателями государственных программ Ростовской области

Основные направления муниципальной программы реализуются в соответствии с:

государственной программой Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 650;

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

стратегией социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 26.12.2018 № 864.

4. Задачи муниципального

управления, способы их эффективного решения

в сфере реализации муниципальной программы

Для достижения цели муниципальной программы поставлены следующие основные задачи муниципального управления:

Комплексного решения вопросов, связанных с организацией уличного освещения, повышением качества жизни населения на территории Калининского сельского поселения;

совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования;

повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов сельского поселения;

совершенствование эстетического вида сельского поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

активация работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;

повышение общего уровня благоустройства.

Данные задачи планируется достичь посредством реализации мероприятий по:

повышению уровня информированности населения по вопросам благоустройства территории сельского поселения;

организацию взаимодействия между предприятиями, учреждениями и организациями при решении вопросов благоустройства поселения;

приведения в надлежащее состояние элементов внешнего благоустройства сельской территории, направленных на повышение привлекательности среды проживания;

привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства Калининского сельского поселения, развитие их инициативы по содержанию в образцовой чистоте жилых помещений и прилегающих к ним территорий;

приведение в нормативное состояние дорог, тротуаров, уличную сеть, кладбищ, памятников и имущества находящегося в собственности Калининского сельского поселения

Реализация перечисленных направлений осуществляется как за счет собственных средств местного бюджета, инициативных платежей, так и при финансовой поддержке из федерального и областного бюджетов.

II. Паспорт

муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения на 2019-2030гг»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Куратор муниципальной программы | – | Савушинский А.Г.- Глава Администрации Калининского сельского поселения |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | Менглиева И.Н. – старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения |
| 1.3. | Срок реализации муниципальной программы | – | этап I: 2019 – 2024 годы;  этап II: 2025 – 2030 годы |
| 1.4. | Цель муниципальной программы | – | комплексное решение вопросов, связанных с организацией уличного освещения, повышения качества жизни населения на территории Калининского сельского поселения;  совершенствование комплексной системы по благоустройству и санитарного -состояния населенных пунктов в поселении;  создание комфортных условий для проживания и отдыха населения. |
| 1.5. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | – | 9851,1 тыс. рублей, из них:  I этап – 7809,1 тыс. рублей;  II этап – 2042,0 тыс. рублей. |
| 1.6. | Связь с государственными программами Ростовской области | – | государственная программа Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 650. |

2. Показатели муниципальной программы Калининского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | Документ | Ответст-венный за достижение показателя | Связь с показателя-ми государственных программ Ростовской области | Инфор-мационная система |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Цель 1 муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения на 2019-2030гг» | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1. | 1. Доля протяженности освещенных частей улиц к общей протяженности улиц | МП КСП | возрастающий | процентов | ведомственный | 85 | 2023 | 90 | 95 | 98 | 100 | Стратегия социально-экономического развития Цимлянского района на период до 2030 года, утвержденная решением собрания депутатов Цимлянского района от 25.12.2018 № 172 | Старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения |  |  |
|  | 1.1Удовлетворенность населения уровнем уличной сети (освещения) населенных пунктов | МП КСП | возрастающий | процентов | ведомственный | 85 | 2023 | 90 | 95 | 98 | 100 | Стратегия социально-экономического развития Цимлянского района на период до 2030 года, утвержденная решением собрания депутатов Цимлянского района от 25.12.2018 № 172 | Старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения | – |  |
|  | 2.Удовлетворенность населения уровнем внешнего благоустройства и санитарным состоянием населенных пунктов | МП КСП | возрастающий | процентов | ведомственный | 75 | 2023 | 75 | 85 | 95 | 100 | Стратегия социально-экономического развития Цимлянского района на период до 2030 года, утвержденная решением собрания депутатов Цимлянского района от 25.12.2018 № 172 | Старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения | - |  |
| 2 | 2.1 Уровень обеспеченности населенных пунктов элементами благоустройства | МП КСП | возрастающий | процентов | ведомственный | 60 | 2023 | 65 | 90 | 95 | 100 | Стратегия социально-экономического развития Цимлянского района на период до 2030 года, утвержденная решением собрания депутатов Цимлянского района от 25.12.2018 № 172 | Старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения |  |  |
|  | 2.2. Доля населения, привлеченного к работам по благоустройству | МП КСП | возраста-ющий | процентов | ведом-ствен-ный | 33 | 2023 | 34 | 35 | 36 | 40 | Стратегия социально-экономического развития Цимлянского района на период до 2030 года, утвержденная решением собрания депутатов Цимлянского района от 25.12.2018 № 172 | Старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения |  |  |
|  | 2.3 Доля предприятий, учреждений и организаций, привлеченных к работам по благоустройству | МП КСП | возраста-ющий | процентов | ведом-ствен-ный | 18 | 2023 | 19 | 20 | 22 | 25 | Стратегия социально-экономического развития Цимлянского района на период до 2030 года, утвержденная решением собрания депутатов Цимлянского района от 25.12.2018 № 172 | Старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. 3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

Калининского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | | Связь с показателями | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | |
| 1. Комплексы процессных мероприятий | | | | | | |
| * 1. Комплекс процессных мероприятий "Содержание сетей уличного освещения"   Куратор Савушинский Александр Гаврилович, глава Администрации Калининского сельского поселения  Ответственный за реализацию: старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения  Срок реализации: 2019- 2030 | | | | | | |
| 1.1.1. | Приведение в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерной сети, строительных конструкций, объектов инженерной инфраструктуры и других объектов, находящихся в муниципальной собственности | | Повышение удовлетворительности населения по освещенности и поддержании сетей уличного освещения на соответствующем уровне | | Доля снижения уровня освещенности; увеличения доли протяженности сетей уличного освещения к общей протяженности улиц населенных пунктов | |
| 1.2 Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Калининского сельского поселения»"  Куратор Савушинский Александр Гаврилович, глава Администрации Калининского сельского поселения  Ответственный за реализацию: Менглиева И.Н.- старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения  Срок реализации: 2019- 2030 | | | | | | |
| 1.2.1.Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части оплаты за коммунальные услуги | | Повышение уровня удовлетворенности населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства | | Доля снижения обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения | |
| 1.3 Комплекс процессных мероприятий «Повешение уровня благоустройства на территории Калининского сельского поселения"  Куратор Савушинский Александр Гаврилович, глава Администрации Калининского сельского поселения  Ответственный за реализацию: старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения  Срок реализации: 2019- 2030 | | | | | | |
| 1.3.1.совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования;  повышение уровня внешнего благоустройства населенных пунктов сельского поселения;  совершенствование эстетического вида сельского поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;  активация работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;  повышение общего уровня благоустройства | | Наведение и поддержание чистоты и порядка в местах захоронения;  повышение удовлетворенности населения поселения организацией, учреждением благоустройства, улучшение экологической обстановки, улучшение эстетического вида территории поселения;  повышение уровня организации взаимодействий между предприятиями, учреждениями и организациями при решении вопросов благоустройства поселения;  приведения в надлежащее состояние элементов внешнего благоустройства сельской территории, направленных на повышение привлекательности среды проживания;  привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства Калининского сельского поселения, развитие их инициативы по содержанию в образцовой чистоте жилых помещений и прилегающих к ним территорий; | | Доля населения привлеченного к работам по благоустройству;  Доля предприятий и организаций привлеченных к работам по благоустройству;  Доля произведенного покоса сухой растительности на территории в общественных местах и в местах захоронения; | |
| 1.3.2.организация и содержание мест захоронений;  повышение общего уровня благоустройства; | | приведения в надлежащее состояние элементов внешнего благоустройства территории мест захоронений; обустройство проездов, тротуаров. | | Доля населения, привлеченного к работам по благоустройству;  Доля соответствия объектов внешнего благоустройства;  Уровень благоустроенности территории мест захоронений поселения | |

4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы,  структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» (всего), в том числе: | 492,0 | 300,0 | 300,0 | 1092,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 492,0 | 300,0 | 300,0 | 1092,0 |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий "Содержание сетей уличного освещения" (всего), в том числе: | 320,0 | 100,0 | 100,0 | 520,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 320,0 | 100,0 | 100,0 | 520,0 |
| 1.2. | Комплекс процессных мероприятий "Содержание мест захоронений Калининского сельского поселения" (всего), в том числе: | 117,0 | 100,0 | 100,0 | 317,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 117,0 | 100,0 | 100,0 | 317,0 |
| 1.3. | Комплекс процессных мероприятий "Благоустройство населенных пунктов Калининского сельского поселения " (всего), в том числе: | 55,0 | 100,0 | 100,0 | 255,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 55,0 | 100,0 | 100,0 | 255,0 |

III.ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий "Содержание сетей уличного освещения"

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | – | Менглиева И.Н. – старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Калининского сельского поселения | – | Муниципальная программа Калининского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование показателя | | Признак возрастания/убывания | | Уровень показателя | | Единица измерения (по ОКЕИ) | | Базовое значение показателя | | | | Значения показателей | | | | | | | | Ответственный за достижение показателя | | Информа-ционная система |  |
| значение | | год | | 2025 | | 2026 | | 2027 | 2030 (справочно) | | |  |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | 11 | | | 12 | | 13 |  |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Организация уличного освещения и повышения качества жизни населения на территории поселения» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Организация уличного освещения, повышения качества жизни населения на территории поселения | | возрастающий | | МП КСП | | процентов | | 85,0 | | 2023 | | 90,0 | | 95,0 | | 98,0 | | | 100,0 | Старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения | | - | |  |
| 1.2. | Доля протяженности освещенных частей линий уличного освещения улиц к общей протяженности улиц. | | возрастающий | | МП КСП | | процентов | | 85 | | 2023 | | 90 | | 95 | | 98 | | | 100 | Старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения | | - | |  |

Примечание.

Используемые сокращения: МП КСП – муниципальная программа Калининского сельского поселения;

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Организация уличного освещения и повышения качества жизни населения на территории поселения» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) по обслуживанию сетей уличного освещения. | приобретение товаров, работ, услуг | заключены муниципальные контракты на обслуживание, ремонта, монтажа приобретение материальных запасов для организации по линиям уличного освещения на территории сельского поселения | Единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) по реконструкции линий уличного освещения | приобретение товаров, работ, услуг | заключены муниципальные контракты на ремонт, монтажа приобретение материальных запасов для организации по линиям уличного освещения на территории сельского поселения | Единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3. | Мероприятие (результат) по услуге за уличное освещение | приобретение товаров, работ, услуг | заключены муниципальные контракты на оплату за уличное освещение | Единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источник  финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс.рублей | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Организация уличного освещения и повышения качества жизни населения на территории поселения» » (всего), в том числе: | Х | 320,0 | 100,0 | 100,0 | 520,0 |
| Местный бюджет | 320,0 | 100,0 | 100,0 | 520,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1 "Содержание сетей уличного освещения" (всего), в том числе: | Х | 320,0 | 100,0 | 100,0 | 520,0 |
| Местный бюджет | 320,0 | 100,0 | 100,0 | 520,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 - 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задача, мероприятие (результат) /  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (ФИО, должность, наименование | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Организация уличного освещения и повышения качества жизни населения на территории поселения» | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат) «Организация уличного освещения, повышения качества жизни населения на территории поселения | Х | Менглиева Ирина Николаевна, старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения | Отчет о ходе реализации муниципальной программы | Информационная система отсутствует |
| 2. | Контрольная точка 1.1. Заключены муниципальные контракты на обслуживание, ремонта, монтажа, приобретение материальных запасов для организации по линиям уличного освещения на территории сельского поселения | 1 июля 2025  1 июля 2026  1 июля 2027 |  | муниципальный контракт | АЦК «Финансы» |
| 3. | Контрольная точка 1.2. Перечислены денежные средства за обслуживание, ремонт, монтаж, приобретение материальных запасов для организации по линиям уличного освещения на территории сельского поселения | 28 декабря 2025  28 декабря 2026  28 декабря 2027 |  | Товарные накладные, счета-фактуры. платежные поручение | АЦК «Финансы» |

Примечание.

Используемое сокращение:

«АЦК-Финансы» – автоматизированная система управления бюджетным процессом «АЦК- Финансы»

IV. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Калининского сельского поселения»"

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | – | Менглиева И.Н. – старший инспектор Администрации Калининского сельского поселен |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Калининского сельского поселения | – | Муниципальная программа Калининского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование показателя | | Признак возрастания/убывания | | Уровень показателя | | Единица измерения (по ОКЕИ) | | Базовое значение показателя | | | | Значения показателей | | | | | | | | Ответственный за достижение показателя | | Информа-ционная система |  |
| значение | | год | | 2025 | | 2026 | | 2027 | 2030 (справочно) | | |  |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | 11 | | | 12 | | 13 |  |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Калининского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части оплаты граждан за коммунальные услуги | | возрастающий | | МП КСП | | процентов | | 75 | | 2023 | | 85 | | 90 | | 95 | | | 100,0 | Старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения | | - | |  |

Примечание.

Используемые сокращения: МП КСП – муниципальная программа Калининского сельского поселения;

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Организация уличного освещения и повышения качества жизни населения на территории поселения» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части оплаты граждан за коммунальные услуги | предоставление услуг | заключены соглашения | Единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источник  финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс.рублей | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Калининского сельского поселения» (всего), в том числе: | Х | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 |
| Местный бюджет | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части оплаты граждан за коммунальные услуги | Х | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 |
| Местный бюджет | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 - 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задача, мероприятие (результат) /  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (ФИО, должность, наименование | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Организация уличного освещения и повышения качества жизни населения на территории поселения» | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат) по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части оплаты граждан за коммунальные услуги | Х | Менглиева Ирина Николаевна, старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения | Отчет о ходе реализации муниципальной программы | Информационная система отсутствует |
| 2. | Контрольная точка 1.2.1. Заключены соглашение по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части оплаты граждан за коммунальные услуги | 1 июля 2025  1 июля 2026  1 июля 2027 |  | муниципальный контракт | АЦК «Финансы» |
| 3. | Контрольная точка 1.1.2. Перечислены денежные средства за возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части оплаты граждан за коммунальные услуги | 28 декабря 2025  28 декабря 2026  28 декабря 2027 |  | Товарные накладные, счета-фактуры. платежные поручение | АЦК «Финансы» |

V. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Благоустройство и санитарное состояние населенных пунктов в поселении»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | – | Менглиева И.Н. – старший инспектор Администрации Калининского сельского поселен |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Калининского сельского поселения | – | Муниципальная программа Калининского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование показателя | | Признак возрастания/убывания | | Уровень показателя | | Единица измерения (по ОКЕИ) | | Базовое значение показателя | | | | Значения показателей | | | | | | | | Ответственный за достижение показателя | | Информа-ционная система |  |
| значение | | год | | 2025 | | 2026 | | 2027 | 2030 (справочно) | | |  |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | 11 | | | 12 | | 13 |  |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Организация и содержание мест захоронений на территории сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Организация и содержание мест захоронений на территории сельского поселения» | |  | |  | | единиц | | 75 | | 2023 | | 85 | | 90 | | 95 | | | 100,0 | Старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения | | - | |  |
|  | 2. Задача «Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Приведения в надлежащее состояние элементов внешнего благоустройства сельской территории, направленных на повышение привлекательности среды проживания | | возрастающий | | МП КСП | | процентов | | 99,0 | | 2023 | | 99,0 | | 99,0 | | 99,0 | | | 100,0 | Старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения | |  | |  |

Примечание.

Используемые сокращения: МП КСП – муниципальная программа Калининского сельского поселения;

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Повышение общего уровня благоустройства сельского поселения» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «благоустройство территории (ощебенение земельных участков, ремонт, грейдирование, очистка от снега, уборка мусора,» | приобретение товаров, работ, услуг | заключены муниципальные контракты на приобретение саженцев зеленых насаждений | Единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Задача «Организация и содержание мест захоронений на территории сельского поселения» | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Организация и содержание мест захоронений на территории сельского поселения» | приобретение товаров, работ, услуг | заключены муниципальные контракты на приобретение саженцев зеленых насаждений | Единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источник  финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс.рублей | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство и санитарное состояние населенных пунктов в поселении» (всего), в том числе: | Х | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 |
| Местный бюджет | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) «Мероприятия по повышению общего уровня благоустройства общественных территории поселения» | Х | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 |
| Местный бюджет | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Мероприятие (результат) «Организация и содержание мест захоронений на территории сельского поселения» |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 - 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задача, мероприятие (результат) /  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (ФИО, должность, наименование | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача «Повышение общего уровня благоустройства сельского поселения» | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат) «Мероприятия по повышению общего уровня благоустройства общественных территории поселения» | Х | Менглиева Ирина Николаевна, старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения | Отчет о ходе реализации муниципальной программы | Информационная система отсутствует |
| 2. | Контрольная точка 1.1.1. Заключены муниципальные контракты на организацию и содержание мест захоронений на территории сельского поселения» | 1 июля 2025  1 июля 2026  1 июля 2027 |  | муниципальный контракт | АЦК «Финансы» |
| 3. | Контрольная точка 1.1.2. Перечислены денежные средства за организацию и содержание мест захоронений на территории сельского поселения» | 28 декабря 2025  28 декабря 2026  28 декабря 2027 |  | Товарные накладные, счета-фактуры. платежные поручение | АЦК «Финансы» |
| 2. Задача «Организация и содержание мест захоронений на территории сельского поселения»» | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Организация и содержание мест захоронений на территории сельского поселения» |  |  | Отчет о ходе реализации муниципальной программы | Информационная система отсутствует |
| 2.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Заключены муниципальные контракты на организацию и содержание мест захоронений на территории сельского поселения» | 1 июля 2025  1 июля 2026  1 июля 2027 |  | муниципальный контракт | АЦК «Финансы» |
| 2.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. Перечислены денежные средства за организацию и содержание мест захоронений на территории сельского поселения» | 28 декабря 2025  28 декабря 2026  28 декабря 2027 |  | накладные, счета-фактуры, платежное поручение | АЦК «Финансы» |