**  
ПРОЕКТ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

№ ст. Калининская

Об утверждении отчета о реализации плана мероприятий муниципальной программы Калининского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие терроризму, экстремизму, коррупции в Калининском сельском поселении» за 2024год

В соответствии постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 29.12.2018г. № 116 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Калининского сельского поселения», Постановления Администрации Калининского сельского поселения от 27.11.2018 № 104 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калининского сельского поселения Цимлянского района», Решением Собрания депутатов Калининского сельского поселения от 25.12.2023 года № 72 «О бюджете Калининского сельского поселения Цимлянского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», Администрации Калининского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить отчет о реализации плана мероприятий муниципальной программы Калининского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие терроризму, экстремизму, коррупции в Калининском сельском поселении» за 2024 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Администрации Калининского сельского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Администрации

Калининского сельского поселения А.Г. Савушинский

Приложение

к постановлению Администрации

Калининского сельского поселения

от №

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы муниципальной программы Калининского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие терроризму, экстремизму, коррупции в Калининском сельском поселении» за 2024год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год.

Муниципальная программа Калининского сельского поселения «отчета о реализации плана мероприятий муниципальной программы Калининского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие терроризму, экстремизму, коррупции в Калининском сельском поселении» за 2024год» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 09.01.2019 №3. На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 3,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2024 года составило 3,0 тыс. рублей. Процент исполнения – 100,0

Раздел 2. Результаты реализации основных

мероприятий подпрограмм муниципальной программы, а так же сведения о

достижении контрольных событий.

Подпрограмма 1 Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении

Основное мероприятие 1.1:

Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции

Основное мероприятие 1.2:

Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные муниципальные должности, антикоррупционных норм

Основное мероприятие 1.3:

Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Калининского сельского поселения и их проектов

Основное мероприятие 1.4:

Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

Основное мероприятие 1.5:

Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции

Основное мероприятие 1.6:

Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц

Основное мероприятие 1.7:

Издание и размещение социальной рекламной продукции, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению

Основное мероприятие 1.8:

Приобретение и размещение информационных бюллетеней по противодействию коррупции

Подпрограмма 2 Профилактика экстремизма и терроризма в Калининском сельском поселении

Основное мероприятие 2.1

Проведение информационно-пропагандистских мероприятий по обеспечению межэтнического согласия и гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений, предупреждение террористической и экстремисткой деятельности, повышение бдительности

Проведение лекций и бесед в общеобразовательных учреждениях, с населением по профилактике экстремизма и терроризма, гармонизации межэтнических и межкультур­ных отношений среди населения

Издание и размещение листовок, буклетов, статей в средствах массовой информации, направленных на профилактику межнациональной розни, экстремизма и терроризма, формирование толерантного сознания и поведения, гармонизация межэтнических и межкультур­ных отношений среди населения

Осуществления комплекса мероприятий по выявлению и пресечению изготовления, распространения литературы, аудио-видеоматериалов экстремистского толка, пропагандирующих разжигание национальной, расовой и религиозной вражды

Основное мероприятие 2.2

Обеспечение участия институтов гражданского общества в обеспечении межэтнического согласия и гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений

Обеспечение работы Малого консультативного совета по межэтническим отношениям при Администрации Калининского сельского поселения

Мониторинг состояния межэтнических отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций на территории Калининского сельского поселения

Основное мероприятие 2.3

Укрепление общероссийской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов РФ на территории КСП

Организация и проведение мероприятий, приуроченных к Дню народного единства

Организация и проведение, мероприятий, приуроченных к Дню Государственного флага Российской Федерации

Организация и проведение, мероприятий, приуроченных к Дню России

Основное мероприятие 2.4

Обеспечение равноправия граждан, реализации их конституционных прав на территории Калининского сельского поселения

Мониторинг обращений граждан

о фактах нарушения принципа равноправия граждан независимо от расы, этнической принадлежности, языка,

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств при приеме на

работу, замещение должностей

муниципальной службы, формирование кадрового резерва

Основное мероприятие 2.5

Укрепление единства и духовной общности населения Калининского сельского поселения

Мероприятия по пропаганде обеспечения законности и правопорядка, профилактике агрессии, противоправного поведения в молодежной среде с участием работников ОП №5 МУ МВД России «Волгодонское»

(по согласованию)

МБОУ Калининская СОШ и МБОУ Антоновская ООШ (по согласованию)

Мероприятия по чествованию ветеранов ВОВ в рамках плана «Вахта памяти» и торжественного собрания посвященного Дню Победы.

Участие в районном фестивале национальных культур «В дружбе народов – единство России»

Организация и проведение, мероприятий, приуроченных к Дню славянской письменности и культуры

Основное мероприятие 2.6

Обеспечение условий для социальной и культурной адаптации мигрантов

Информирование населения по вопросам миграционной политики

Проведение спортивно-массовых мероприятий на территории Калининского сельского поселения (по отдельному плану)

Основное мероприятие 2.7

Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении

Основное мероприятие 2.8

Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями

в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий

Основное мероприятие 2.9 Проведение мониторинга межрасовых, межнациональных ( межэтнических) и межконфессиональных отношений , социально политической ситуации в Российской Федерации

Основное мероприятие 2.10 Реализация мер правового и информационного характера по недопущению использования этнического и религиозного факторов в избирательном процессе и в предвыборных программах

Основное мероприятие 2.11 Проведение социологических исследований по вопросам противодействия экстремизму, а также оценка эффективности деятельности субъектов противодействия экстремизму по профилактике экстремизма

Основное мероприятие 2.12 Принятие мер, препятствующих возникновению пространственной сегрегации , формированию этнических анклавов , социальной исключительности отдельных групп граждан

Основное мероприятие 2.13 Всестороннее освещение мер , принимаемых в сфере реализации государственной миграционной политик Российской Федерации на муниципальном уровне

Подпрограмма 3 Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту

Основное мероприятие 3.1

Реализация комплекса мер, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения

Проведение лекций и бесед в общеобразовательных учреждениях, с населением по профилактике наркомании и табакокурению.

Издание и размещение тематических материалов, направленных на профилактику наркомании и табакокурения

Основное мероприятие 3.2

Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации

Основное мероприятие 3.3

Ликвидация местной сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения, оказание содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков

Основное мероприятие 3.4

Организация и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ.

[Подпрограмма](#Par2052) 4. Гармонизация межнациональных отношений на территории Калининского сельского поселения

Основное мероприятие 4.1. Гармонизации межнациональных отношений, развитие национальных культур народов.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы за 2024 год приведены в приложении №3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы.

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы в отчетный период, не зафиксировано.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1) на 2024 год предусмотрено 1,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1,0 тыс. рублей. Процент исполнения – 100,0 Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2024 года на постоянной основе.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Калининском сельском поселении» (далее – подпрограмма 2) на 2024 год предусмотрено 1,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1,0 тыс. рублей. Процент исполнения – 100,0 Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2024 года на постоянной основе.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 ««Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» (далее – подпрограмма 3) на 2024 год предусмотрено 1,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1,0 тыс. рублей. Процент исполнения – 100,0 Основные мероприятия подпрограммы 3 реализуются в течение 2024 года на постоянной основе.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы в разрезе подпрограмм приведены в таблице № 4 к настоящему отчёту.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной

программы за 2024 год.

В ходе реализации основных мероприятий достигнуты следующие

результаты: все показатели муниципальной программы выполнены в полном объеме.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) программы, по муниципальным образованиям приведены в таблице № 5 к настоящему отчёту.

Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной

Программы

Эффективность реализации программы в 2024 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и

оценки бюджетной эффективности программы:

I. Степень достижения целевых показателей программы, подпрограмм

программы:

эффективность целевого показателя 1.1 равна 1;

эффективность целевого показателя 1.2 равна 1;

эффективность целевого показателя 1.3 равна 1;

эффективность целевого показателя 1.4 равна 1;

эффективность целевого показателя 1.5 равна 1;

эффективность целевого показателя 1.6 равна 1;

эффективность целевого показателя 1.7 равна 1;

эффективность целевого показателя 1.8 равна 1;

эффективность целевого показателя 2.1 равна 1;

эффективность целевого показателя 2.2. равна 1;

эффективность целевого показателя 2.3 равна 1;

эффективность целевого показателя 2.4. равна 1;

эффективность целевого показателя 2.5 равна 1;

эффективность целевого показателя 2.6. равна 1;

эффективность целевого показателя 2.7 равна 1;

эффективность целевого показателя 2.8. равна 1;

эффективность целевого показателя 2.9 равна 1;

эффективность целевого показателя 2.10. равна 1;

эффективность целевого показателя 2.11 равна 1;

эффективность целевого показателя 2.12. равна 1;

эффективность целевого показателя 2.13. равна 1;

эффективность целевого показателя 3.1 равна 1.

эффективность целевого показателя 3.2 равна 1.

эффективность целевого показателя 3.3 равна 1.

эффективность целевого показателя 3.4 равна 1.

эффективность целевого показателя 4.1 равна 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей программы составляет 1,0 что характеризует высокий уровень эффективности реализации программы по степени достижения целевых показателей в 2024 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

В 2024 году из 26 основных мероприятий муниципальной программы в полном объеме исполнено 26. Таким образом, степень реализации составляет 1 (26/26), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Степень соответствия запланированному уровню расходов: 8,0/8,0

=1,0

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы:

Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы: (1/1=1,0) в связи с чем бюджетная эффективность реализации программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 1, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Раздел 7. Предложения

по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2024 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм программы отсутствуют.

Приложение №2

к постановлению

от №

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» по итогам 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации  (краткое описание) | | Фактическая дата начала реализации | | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | | Объемы неосвоен-ных средств  и  причины их неосвоения |
| Предусмот-рено  муници-пальной программой | | Предусмот-рено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1. | 2. | | 3. | 4. | 5. | | 6. | | 7. | 8. | | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1  Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении | | Ведущий специалист  Забазнова Т.В. | формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;  повышение правового сознания и правовой культуры населения Калининского сельского поселения | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1:  Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | | Ведущий специалист  Забазнова Т.В. | приведение нормативных правовых актов  Администрации Калининского сельского поселения в соответствие с федеральным законодательством, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2:  Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные муниципальные должности, антикоррупционных норм | | Ведущий специалист  Забазнова Т.В. | выявление случаев несоблюдения должностными лицами антикоррупционных норм, принятие своевременных и действенных мер юридической ответственности | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3:  Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Калининского сельского поселения и их проектов | | Ведущий специалист  Забазнова Т.В. | выявление в локальных нормативных правовых актах и их проектах коррупциогенных факторов и их исключение | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4:  Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | | Ведущий специалист  Забазнова Т.В. | выявление коррупционных рисков при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и их исключение | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5:  Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции | | Ведущий специалист  Забазнова Т.В. | обеспечение открытости при обсуждении принимаемых органами исполнительной власти мер по вопросам противодействия коррупции, своевременное получение информации о фактах коррупции в органах исполнительной власти и оперативное реагирование на неё | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.6:  Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц | | Ведущий специалист  Забазнова Т.В. | формирование антикоррупционного поведения должностных лиц, обеспечение соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1.7 | Основное мероприятие 1.7:  Издание и размещение социальной рекламной продукции, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению | | Ведущий специалист  Забазнова Т.В. | привлечение институтов гражданского общества и граждан к активному участию в антикоррупционной деятельности | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | 0,0 |
| 1.7.1 | Приобретение и размещение информационных бюллетеней по противодействию коррупции | | Ведущий специалист  Забазнова Т.В. | повышение правового сознания и правовой культуры населения Калининского сельского поселения | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 0,0 | 0,0 | | 0.0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие:  Отчет об исполнении плана | | Ведущий специалист  Забазнова Т.В. |  | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | X | X | | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2  Профилактика экстремизма и терроризма в Калининском сельском поселении | | Ведущий специалист Константинова М.И. | обеспечение стабильности в межнациональных отношениях в обществе, повышение безопасности населения от возможных террористических угроз;  формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к проявлению ксенофобии и межнациональной нетерпимости;  снижение риска совершения террористических актов и масштабов негативных последствий | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | 0,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1  Проведение информационно-пропагандистских мероприятий по обеспечению межэтнического согласия и гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений, предупреждение террористической и экстремисткой деятельности, повышение бдительности | | Ведущий специалист Константинова М.И. | гармонизация межэтнических и межкультур­ных отношений среди населения, формирование толерантного сознания и поведения | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | 0,0 |
| 2.1.1 | Проведение лекций и бесед в общеобразовательных учреждениях, с населением по профилактике экстремизма и терроризма, гармонизации межэтнических и межкультур­ных отношений среди населения | | Ведущий специалист Константинова М.И. | формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к проявлению ксенофобии и межнациональной нетерпимости | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2 | Издание и размещение листовок, буклетов, статей в средствах массовой информации, направленных на профилактику межнациональной розни, экстремизма и терроризма, формирование толерантного сознания и поведения, гармонизация межэтнических и межкультур­ных отношений среди населения | | Ведущий специалист Константинова М.И. | формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к проявлению ксенофобии и межнациональной нетерпимости | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | 0,0 |
| 2.1.3 | Осуществления комплекса мероприятий по выявлению и пресечению изготовления, распространения литературы, аудио-видеоматериалов экстремистского толка, пропагандирующих разжигание национальной, расовой и религиозной вражды | | Ведущий специалист Константинова М.И. | противодействие проявлениям экстремизма и разжигание национальной, расовой и религиозной вражды | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2  Обеспечение участия институтов гражданского общества в обеспечении межэтнического согласия и гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений | | Ведущий специалист Константинова М.И. | гармонизация межэтнических и межкультур­ных отношений среди населения, формирование толерантного сознания и поведения | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.1 | Обеспечение работы Малого консультативного совета по межэтническим отношениям при Администрации Калининского сельского поселения | | Ведущий специалист Константинова М.И. | гармонизация межэтнических и межкультур­ных отношений среди населения, формирование толерантного сознания и поведения | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.2 | Мониторинг состояния межэтнических отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций на территории Калининского сельского поселения | | Ведущий специалист Константинова М.И. | гармонизация межэтнических и межкультур­ных отношений среди населения, формирование толерантного сознания и поведения, раннее предупреждение конфликтных ситуаций | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3  Укрепление общероссийской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов РФ на территории КСП | | Ведущий специалист Константинова М.И. | гармонизация межэтнических и межкультур­ных отношений среди населения, формирование толерантного сознания и поведения | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.1 | Организация и проведение мероприятий, приуроченных к Дню народного единства | | Ведущий специалист Константинова М.И. | формирование граждан­ского самосознания, пат­риотизма, граждан­ской ответственности, чувства гордости за ис­торию России, воспита­ние культуры межнаци­онального общения, ос­нованной на уважении чести и национального достоинства граждан, традиционных россий­ских духовно-нрав­ст­венных ценностей | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.2 | Организация и проведение, мероприятий, приуроченных к Дню Государственного флага Российской Федерации | | Ведущий специалист Константинова М.И. | формирование граждан­ского самосознания, пат­риотизма, граждан­ской ответственности, чувства гордости за ис­торию России, воспита­ние культуры межнаци­онального общения, ос­нованной на уважении чести и национального достоинства граждан, традиционных россий­ских духовно-нрав­ст­венных ценностей | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.3 | Организация и проведение, мероприятий, приуроченных к Дню России | | Ведущий специалист Константинова М.И. | формирование граждан­ского самосознания, пат­риотизма, граждан­ской ответственности, чувства гордости за ис­торию России, воспита­ние культуры межнаци­онального общения, ос­нованной на уважении чести и национального достоинства граждан, традиционных россий­ских духовно-нрав­ст­венных ценностей | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4  Обеспечение равноправия граждан, реализации их конституционных прав на территории Калининского сельского поселения | | Ведущий специалист Константинова М.И. | гармонизация межэтнических и межкультур­ных отношений среди населения, формирование толерантного сознания и поведения | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.1 | Мониторинг обращений граждан  о фактах нарушения принципа равноправия граждан независимо от расы, этнической принадлежности, языка,  отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств при приеме на  работу, замещение должностей  муниципальной службы, формирование кадрового резерва | | Ведущий специалист Константинова М.И. | обеспечение реализации  принципа равноправия граждан независимо  от расы, этнической принадлежности,  языка, отношения к религии,  убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств  при приеме на работу | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.5  Укрепление единства и духовной общности населения Калининского сельского поселения | | Ведущий специалист Константинова М.И. | гармонизация межэтнических и межкультур­ных отношений среди населения, формирование толерантного сознания и поведения | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 2.5.1 | Мероприятия по пропаганде обеспечения законности и правопорядка, профилактике агрессии, противоправного поведения в молодежной среде с участием работников ОП №5 МУ МВД России «Волгодонское»  (по согласованию)  МБОУ Калининская СОШ и МБОУ Антоновская ООШ СОШ (по согласованию) | | Ведущий специалист Константинова М.И. | повышение уровня правовой грамотности в молодежной среде | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 2.5.2 | Мероприятия по чествованию ветеранов ВОВ в рамках плана «Вахта памяти» и торжественного собрания посвященного Дню Победы. | |  | развитие культуры толерантного отношения и патриотического воспитания в молодежной среде | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 2.5.3 | Участие в районном фестивале национальных культур «В дружбе народов – единство России» | | Ведущий специалист Константинова М.И. | сохранение и развитие традиционной культуры, укрепление единства и духовной общности многонационального населения Калининского сельского поселения | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 2.5.4 | Организация и проведение, мероприятий, приуроченных к Дню славянской письменности и культуры | | Ведущий специалист Константинова М.И. | повышение интереса  к изучению истории, куль­туры и языков наро­дов Российской Федера­ции, значимых истори­ческих событий, став­ших основой государ­ственных праздников и памятных дат | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 2.6 | Основное мероприятие 2.6  Обеспечение условий для социальной и культурной адаптации мигрантов | | Ведущий специалист Константинова М.И. | гармонизация межэтнических и межкультур­ных отношений среди населения, формирование толерантного сознания и поведения | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 2.6.1 | Информирование населения по вопросам миграционной политики | | Ведущий специалист Константинова М.И. | гармонизация межэтнических и межкультур­ных отношений среди населения, формирование толерантного сознания и поведения | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 2.6.2 | Проведение спортивно-массовых мероприятий на территории Калининского сельского поселения (по отдельному плану) | | Ведущий специалист Константинова М.И. | гармонизация межэтнических и межкультур­ных отношений среди населения, формирование толерантного сознания и поведения | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 2.7 | Основное мероприятие 2.7  Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | | Ведущий специалист Константинова М.И. | обеспечение безопасности объек­тов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций; координация действий органов исполнительной власти, сил и средств по за­щите населения от действий террористического характера | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 2.8 | Основное мероприятие 2.8  Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями  в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий | | Ведущий специалист Константинова М.И. | повышение антитеррористи­ческой защищенности объектов | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 2.9 | Основное мероприятие Проведение мониторинга межрасовых, межнациональных ( межэтнических) и межконфессиональных отношений , социально политической ситуации в Российской Федерации | | Ведущий специалист Константинова М.И. | Предотвращение возникновения конфликтов либо их обострение ,а также выявление причин и условий экстремистских проявлений и минимизации их последствий, и раннего  предупреждения конфликтных ситуаций . | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 2.10 | Основное мероприятие Реализация мер правового и информационного характера по недопущению использования этнического и религиозного факторов в избирательном процессе и в предвыборных программах | | Ведущий специалист Константинова М.И. | Использование государственной информационной системы мониторинга межнациональных и межконфессиональ -ных отношений | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 2.11 | Основное мероприятие Проведение социологических исследований по вопросам противодействия экстремизму, а также оценка эффективности деятельности субъектов противодействия экстремизму по профилактике экстремизма | | Ведущий специалист Константинова М.И. | Своевременное реагирование субъектов противодействия экстремизму и институтов гражданского общества на возникновение конфликтных ситуаций и факторов способствующих этому. | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 2.12 | Основное мероприятие Принятие мер, препятствующих возникновению пространственной сегрегации , формированию этнических анклавов , социальной исключительности отдельных групп граждан | | Ведущий специалист Константинова М.И. | Профилактика, предупреждение и выявление нарушений миграционного законодательства Российской Федерации | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 2.13 | Основное мероприятие Всестороннее освещение мер , принимаемых в сфере реализации государственной миграционной политик Российской Федерации на муниципальном уровне | | Ведущий специалист Константинова М.И. | Противодействие распространению в информационном пространстве, вызывающих в обществе ненависть и вражду, ложных сведений о миграционных процессах | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие  Отчет об исполнении плана | | Ведущий специалист Константинова М.И. |  | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | Х | Х | | X | X |
| 3 | Подпрограмма 3  Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | | Старший инспектор Кондаурова Е.В. | снижение уровня заболеваемости населения наркоманией;  повышение уровня вовлеченности обучающихся в занятия физической культурой и спортом;  уменьшение степени негативного воздействия наркопреступности на экономическую и общественно-политическую жизнь;  снижение социальной напряженности в обществе, обусловленной масштабами распространения немедицинского потребления наркотиков | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | 0,0 |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1  Реализация комплекса мер, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения | | Старший инспектор Кондаурова Е.В. | сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни. | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1 | Проведение лекций и бесед в общеобразовательных учреждениях, с населением по профилактике наркомании и табакокурению. | | Старший инспектор Кондаурова Е.В. | повышение уровня вовлеченности обучающихся в занятия физической культурой и спортом;  формирования здорового образа жизни. | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2 | Издание и размещение тематических материалов, направленных на профилактику наркомании и табакокурения | | Старший инспектор Кондаурова Е.В. | сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | 0,0 |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2  Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации | | Старший инспектор Кондаурова Е.В. | сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3  Ликвидация местной сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения, оказание содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков | | Старший инспектор Кондаурова Е.В. | снижение доступности наркотиков, сокращение их предложения, нелегального производства и изготовления | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 |
| 3.4 | Основное мероприятие 3.4  Организация и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ | | Старший инспектор Кондаурова Е.В. | устранение ситуаций, которые могут привести несовершеннолетних к совершению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 |

Приложение №3

к постановлению

№

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  <1> | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1  Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении | Администрация Калининского сельского поселения |  |  |  |  |  | - |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1:  Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Администрация Калининского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Калининского сельского поселения по противодействию коррупции | В нормативно правовые акты вносятся изменения согласно изменениям федерального и областного законодательства | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2:  Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные муниципальные должности, антикоррупционных норм | Администрация Калининского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Контроль за соблюдением лицами, замещающими отдельные муниципальные должности, антикоррупционных норм | На постоянной основе осуществляется Контроль за соблюдением лицами, замещающими отдельные муниципальные должности, антикоррупционных норм | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3:  Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Калининского сельского поселения и их проектов | Администрация Калининского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Калининского сельского поселения и их проектов | На официальном сайте Администрации осуществляется антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов | - |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4:  Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Администрация Калининского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Разработаны нормативно-правовые акты по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | - |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5:  Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции | Администрация Калининского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции | На регулярной основе проходит взаимодействие с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции | - |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.6:  Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц | Администрация Калининского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц | Должностные лица проходят регулярно обучение по коррупции | - |
| 1.7 | Основное мероприятие 1.7:  Издание и размещение социальной рекламной продукции, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению | Администрация Калининского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Издание и размещение социальной рекламной продукции, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению | На официальном сайте, телеграмм-канале и соц. сетях регулярно размещается информация, направленная на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению | - |
| 1.7.1 | Приобретение и размещение информационных бюллетеней по противодействию коррупции | Администрация Калининского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Приобретение и размещение информационных бюллетеней по противодействию коррупции | На официальном сайте, телеграмм-канале и соц. сетях регулярно размещается информация, направленная на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению | - |
| 2 | Подпрограмма 2  Профилактика экстремизма и терроризма в Калининском сельском поселении | Администрация Калининского сельского поселения |  |  |  |  |  | - |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1  Проведение информационно-пропагандистских мероприятий по обеспечению межэтнического согласия и гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений, предупреждение террористической и экстремисткой деятельности, повышение бдительности | Администрация Калининского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения учащихся, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | На регулярной основе проводится информационно-пропагандистских мероприятмя по обеспечению межэтнического согласия и гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений, предупреждение террористической и экстремисткой деятельности, повышение бдительности | - |
| 2.1.1 | Проведение лекций и бесед в общеобразовательных учреждениях, с населением по профилактике экстремизма и терроризма, гармонизации межэтнических и межкультур­ных отношений среди населения | Администрация Калининского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения учащихся, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | Проводятся лекций и бесед в общеобразовательных учреждениях, с населением по профилактике экстремизма и терроризма, гармонизации межэтнических и межкультур­ных отношений среди населения | - |
| 2.1.2 | Издание и размещение листовок, буклетов, статей в средствах массовой информации, направленных на профилактику межнациональной розни, экстремизма и терроризма, формирование толерантного сознания и поведения, гармонизация межэтнических и межкультур­ных отношений среди населения | Администрация Калининского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Издание и размещение листовок, буклетов, статей в средствах массовой информации | На официальном сайте, телеграмм-канале и соц. сетях регулярно размещается информация, направленная на профилактику межнациональной розни, экстремизма и терроризма, формирование толерантного сознания и поведения, гармонизация межэтнических и межкультур­ных отношений среди населения | - |
| 2.1.3 | Осуществления комплекса мероприятий по выявлению и пресечению изготовления, распространения литературы, аудио-видеоматериалов экстремистского толка, пропагандирующих разжигание национальной, расовой и религиозной вражды | Администрация Калининского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Осуществления комплекса мероприятий по выявлению и пресечению изготовления, распространения литературы, аудио-видеоматериалов экстремистского толка, пропагандирующих разжигание национальной, расовой и религиозной вражды | Проводится работа по выявлению и пресечению изготовления, распространения литературы, аудио-видеоматериалов экстремистского толка, пропагандирующих разжигание национальной, расовой и религиозной вражды | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2  Обеспечение участия институтов гражданского общества в обеспечении межэтнического согласия и гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений | Администрация Калининского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | участия институтов гражданского общества в обеспечении межэтнического согласия и гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений | Обеспечено | - |
| 2.2.1 | Обеспечение работы Малого консультативного совета по межэтническим отношениям при Администрации Калининского сельского поселения | Администрация Калининского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | работа Малого консультативного совета по межэтническим отношениям при Администрации Калининского сельского поселения | Обеспечено | - |
| 2.2.2 | Мониторинг состояния межэтнических отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций на территории Калининского сельского поселения | Администрация Калининского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Мониторинг состояния межэтнических отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций на территории Калининского сельского поселения | На постоянной основе проводится мониторинг состояния межэтнических отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций на территории Калининского сельского поселения | - |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3  Укрепление общероссийской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов РФ на территории КСП | Администрация Калининского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Укрепление общероссийской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов РФ на территории КСП | Проведение культурных мероприятий для укрепление общероссийской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов РФ | - |
| 2.3.1 | Организация и проведение мероприятий, приуроченных к Дню народного единства | Администрация Калининского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Организация и проведение мероприятий, приуроченных к Дню народного единства | Проведение культурных мероприятий, приуроченных к Дню народного единства | - |
| 2.3.2 | Организация и проведение, мероприятий, приуроченных к Дню Государственного флага Российской Федерации | Администрация Калининского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Организация и проведение, мероприятий, приуроченных к Дню Государственного флага Российской Федерации | Проведение культурных мероприятий, приуроченных к Дню Государственного флага Российской Федерации | - |
| 2.3.3 | Организация и проведение, мероприятий, приуроченных к Дню России | Администрация Калининского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Организация и проведение, мероприятий, приуроченных к Дню России | Проведение культурных мероприятий, приуроченных к Дню России | - |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4  Обеспечение равноправия граждан, реализации их конституционных прав на территории Калининского сельского поселения | Администрация Калининского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Обеспечение равноправия граждан, реализации их конституционных прав на территории Калининского сельского поселения | Обеспечено | - |
| 2.4.1 | Мониторинг обращений граждан  о фактах нарушения принципа равноправия граждан независимо от расы, этнической принадлежности, языка,  отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств при приеме на  работу, замещение должностей  муниципальной службы, формирование кадрового резерва | Администрация Калининского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Мониторинг обращений граждан  о фактах нарушения принципа равноправия граждан независимо от расы, этнической принадлежности, языка,  отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям | Мониторинг осуществляется на постоянной основе | - |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.5  Укрепление единства и духовной общности населения Калининского сельского поселения | Администрация Калининского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Укрепление единства и духовной общности населения Калининского сельского поселения | Проводятся культурные мероприятия с целью укрепления единства и духовной общности населения | - |
| 2.5.1 | Мероприятия по пропаганде обеспечения законности и правопорядка, профилактике агрессии, противоправного поведения в молодежной среде с участием работников ОП №5 МУ МВД России «Волгодонское»  (по согласованию)  МБОУ Калининская СОШ и МБОУ Антоновская ООШ (по согласованию) | Администрация Калининского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Мероприятия по пропаганде обеспечения законности и правопорядка, профилактике агрессии, противоправного поведения в молодежной | Совместно с правоохранительными органами проводится данные мероприятия | - |
| 2.5.2 | Мероприятия по чествованию ветеранов ВОВ в рамках плана «Вахта памяти» и торжественного собрания посвященного Дню Победы. | Администрация Калининского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Мероприятия по чествованию ветеранов ВОВ в рамках плана «Вахта памяти» и торжественного собрания посвященного Дню Победы. | Ежегодно проводятся мероприятия по чествованию ветеранов ВОВ в рамках плана «Вахта памяти» и торжественного собрания посвященного Дню Победы. | - |
| 2.5.3 | Участие в районном фестивале национальных культур «В дружбе народов – единство России» | Администрация Калининского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Участие в районном фестивале национальных культур «В дружбе народов – единство России» | Коллективы МБУК ЦР КСП «ЦДК» принимали участи в фестивале | - |
| 2.5.4 | Организация и проведение, мероприятий, приуроченных к Дню славянской письменности и культуры | Администрация Калининского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Организация и проведение, мероприятий, | Работниками культы проводятся мероприятия, приуроченные к Дню славянской письменности и культуры | - |
| 2.6 | Основное мероприятие 2.6  Обеспечение условий для социальной и культурной адаптации мигрантов | Администрация Калининского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Обеспечение условий для социальной и культурной адаптации мигрантов | обеспечено | - |
| 2.6.1 | Информирование населения по вопросам миграционной политики | Администрация Калининского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Информирование населения по вопросам миграционной политики | На официальном сайте, телеграмм-канале и соц. сетях регулярно размещается информация, направленная на освещение миграционной политики | - |
| 2.6.2 | Проведение спортивно-массовых мероприятий на территории Калининского сельского поселения (по отдельному плану) | Администрация Калининского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Проведение спортивно-массовых мероприятий на территории Калининского сельского поселения | Спортивно-массовые мероприятия в 2024 году проводились согласно плану мероприятий | - |
| 2.7 | Основное мероприятие 2.7  Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | Администрация Калининского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | Обеспечена безопасность объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, координация действий органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения от действий террористического характера | - |
| 2.8 | Основное мероприятие 2.8  Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями  в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий | Администрация Калининского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями  в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий | Учреждением культуры реализован комплекс антитеррористический мероприятий | - |
| 2.9 | Основное мероприятие Проведение мониторинга межрасовых, межнациональных ( межэтнических) и межконфессиональных отношений , социально политической ситуации в Российской Федерации | Администрация Калининского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Проведение мониторинга межрасовых, межнациональных ( межэтнических) и межконфессиональных отношений , социально политической ситуации в Российской Федерации | На постоянной основе проводится мониторинг межрасовых, межнациональных ( межэтнических) и межконфессиональных отношений | - |
| 2.10 | Основное мероприятие Реализация мер правового и информационного характера по недопущению использования этнического и религиозного факторов в избирательном процессе и в предвыборных программах | Администрация Калининского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Реализация мер правового и информационного характера по недопущению использования этнического и религиозного факторов в избирательном процессе и в предвыборных программах | Не выявлено | - |
| 2.11 | Основное мероприятие Проведение социологических исследований по вопросам противодействия экстремизму, а также оценка эффективности деятельности субъектов противодействия экстремизму по профилактике экстремизма | Администрация Калининского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Проведение социологических исследований по вопросам противодействия экстремизму, а также оценка эффективности деятельности субъектов противодействия экстремизму по профилактике экстремизма | Проведено | - |
| 2.12 | Основное мероприятие Принятие мер, препятствующих возникновению пространственной сегрегации , формированию этнических анклавов , социальной исключительности отдельных групп граждан | Администрация Калининского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Принятие мер, препятствующих возникновению пространственной сегрегации , формированию этнических анклавов , социальной исключительности отдельных групп граждан | Обеспечено | - |
| 2.13 | Основное мероприятие Всестороннее освещение мер , принимаемых в сфере реализации государственной миграционной политик Российской Федерации на муниципальном уровне | Администрация Калининского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Всестороннее освещение мер , принимаемых в сфере реализации государственной миграционной политик Российской Федерации на муниципальном уровне | На официальном сайте, телеграмм-канале и соц. сетях регулярно размещается информация, в части миграционной политики | - |
| 3 | Подпрограмма 3  Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Администрация Калининского сельского поселения |  |  |  |  |  | - |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1  Реализация комплекса мер, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения | Администрация Калининского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Реализация комплекса мер, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения | На официальном сайте, телеграмм-канале и соц. сетях регулярно размещается информация, направленную на пропаганду антинаркотического мировоззрения | - |
| 3.1.1 | Проведение лекций и бесед в общеобразовательных учреждениях, с населением по профилактике наркомании и табакокурению. | Администрация Калининского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Проведение лекций и бесед в общеобразовательных учреждениях, с населением по профилактике наркомании и табакокурению. | проведены | - |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2  Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации | Администрация Калининского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации | проведены | - |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3  Ликвидация местной сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения, оказание содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков | Администрация Калининского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Ликвидация местной сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения, оказание содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков | Проводятся рейды по выявлению сорной растительности, с дальнейшим ее ликвилацией | - |
| 3.4 | Основное мероприятие 3.4  Организация и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ | Администрация Калининского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Организация и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ | Работниками культуры проведены мероприятия о вреде наркотиков среди несовершеннолетних | - |

Приложение №4

к постановлению

№ от

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2024г.

| Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия | Источники финансирования | | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных | | | | Фактические расходы  (тыс. руб.),  <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальной программой | | сводной бюджетной росписью | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| Муниципальная программа Калининского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | всего | 3,0 | | 3,0 | | 3,0 | |
| бюджет Калининского сельского поселения | 3,0 | | 3,0 | | 3,0 | |
| федеральный бюджет | - | | - | | - | |
| областной бюджет | - | | - | | - | |
| Бюджет Цимлянского района | - | | - | | - | |
| внебюджетные источники | - | | - | | - | |
| Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении | всего | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | |
| бюджет Калининского сельского поселения | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | |
| федеральный бюджет | - | | - | | - | |
| областной бюджет | - | | - | | - | |
| Бюджет Цимлянского района | - | | - | | - | |
| внебюджетные источники | - | | - | | - | |
| Подпрограмма 2  Профилактика экстремизма и терроризма в Калининском сельском поселении»; | всего | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | |
| бюджет Калининского сельского поселения | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | |
| федеральный бюджет | - | | - | | - | |
| областной бюджет | - | | - | | - | |
| Бюджет Цимлянского района | - | | - | | - | |
| внебюджетные источники | - | | - | | - | |
| Подпрограмма 3  «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | всего | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | |
| бюджет Калининского сельского поселения | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | |
| федеральный бюджет | - | | - | | - | |
| областной бюджет | - | | - | | - | |
| Бюджет Цимлянского района | - | | - | | - | |
| внебюджетные источники | - | | - | | - | |
| Подпрограмма 4  «Гармонизация межнациональных отношений на территории Калининского сельского поселения» | всего | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | |
| бюджет Калининского сельского поселения | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | |
| федеральный бюджет | - | | - | | - | |
| областной бюджет | - | | - | | - | |
| Бюджет Цимлянского района | - | | - | | - | |
| внебюджетные источники | - | | - | | - | |

Приложение №5

к постановлению

№ от

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед.  измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя  на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год, предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Калининского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | | | | | | |
| 1 | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Калининском сельском поселении | процент | 10 | 10 | 10 | - |
| 2 | Количество педагогических работников, реализующих мероприятия антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных учреждениях | процент | 100 | 100 | 100 | - |
| 3 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии | Чел. | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 2 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию | чел | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процент | 30 | 30 | 30 | - |
| 6 | Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности | процент | 100 | 100 | 100 | - |

Приложение №6

к постановлению

№ от

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий,

приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы,

в том числе в результате проведения закупок, при условии их исполнения в полном объеме в отчетном году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам — в разрезе объектов) <1> | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) | |
| всего | в том числе в результате проведенных закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа Калининского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | X | X | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении | X | X | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Подпрограмма 2  Профилактика экстремизма и терроризма в Калининском сельском поселении»; | X | X | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 3  «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | X | X | 0,0 | 0,0 |