***ПРОЕКТ***



**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

\_\_\_\_\_\_\_.2025 № ст. Калининская

|  |
| --- |
| Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» по итогам 2024 года |

В соответствии с постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 27.11.2018 №101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калининского сельского поселения Цимлянского района на 2019-2030 годы»,решением Собрания депутатов Калининского сельского поселения от 29.08.2014 № 56 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Калининском сельском поселении Цимлянского района», Администрация Калининского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» по итогам 2024 года согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Калининского сельского поселения Цимлянского района.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой

Глава Администрации

Калининского сельского поселения Савушинский А.Г.

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

### Приложение №1

к проекту постановления

от \_\_\_\_\_.2025г. №\_\_\_\_

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма» по итогам 12 месяцев 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации  (краткое описание) | | Фактическая дата начала реализации | | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения | |
| предусмотрено  муниципальной программой | | предусмотрено сводной бюджетной росписью | | факт на отчетную дату | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9 | | 10 | |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» | Директор МБУКЦРКСП «ЦДК»  Мокану К.А. | Обеспечение жителей Калининского сельского поселения услугами учреждений культуры, укрепление их материально-технической базы | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 6923,9 | | 6323,9 | | 6323,9 | | 0,0 | |
| 2 | * 1. ***Подпрограмма 1***   ***« Развитие культуры»*** | Директор МБУКЦРКСП «ЦДК»  Мокану К.А. | Обеспечение жителей Калининскогосельского поселения услугами учреждений культуры | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 6923,9 | | 6323,9 | | 6323,9 | | 0,0 | |
| 3 | Основное мероприятие 1.1.  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | Директор МБУКЦРКСП «ЦДК»  Мокану К.А. | Обеспечение жителей Калининского сельского поселения услугами учреждений культуры | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 6348,0 | | 6348,0 | | 6348,0 | | 0,0 | |
| 4 | Основное мероприятие 1.2.  Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели культуры Калининского сельского поселения за счет межбюджетных трансфертов | Директор МБУКЦРКСП «ЦДК»  Мокану К.А. | Обеспечение жителей Калининского сельского поселения услугами учреждений культуры | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 575,9 | | 575,9 | | 575,9 | | 0,0 | |
| 5 | Основное мероприятие 1.3  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Калининского сельского поселения Цимлянского | Директор МБУКЦРКСП «ЦДК»  Мокану К.А. | Обеспечение жителей Калининского сельского поселения услугами учреждений культуры | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 6 | ***Подпрограмма 2 «Туризм»*** | Директор МБУКЦРКСП «ЦДК»  Мокану К.А. | Развития туризма на территории Калининского сельского поселения | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | - | |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма» по итогам 2024 года.

Муниципальная программа Калининского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 25.01.2019 № 7. На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 6923,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2024 года составило 6923,9тыс. рублей или 100%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие культуры»;

Подпрограмма 2 – «Туризм».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие культуры» (далее – подпрограмма 1)

- на 2024 год предусмотрено – 6923,9 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2024 года составило 6923,9 тыс. рублей или 100%.

Данные денежные средства были направлены на:

- Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Калининского сельского поселения Цимлянского района в рамках подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы Калининского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» (Субсидии бюджетным учреждениям) (Субсидии бюджетным учреждениям), (Обеспечение и предоставление субсидий МБУКЦРКСП «ЦДК» на выполнение муниципального задания на 2024г.) – 6348,0 тыс. рублей;

- Субсидии на иные цели на содержание имущества муниципального бюджетного учреждения культуры Цимлянского района Калининского сельского поселения «Центральный Дом культуры» (частичный ремонт крыши Терновского селького клуба) – 404,0 тысяч рублей;

- Субсидии на иные цели навыполнение работ по проведению переодической поверки приборов учета тепловой энергии на объектах МБУКЦРКСП «ЦДК» по адресам:ст. Калининская, пер. Театральный 3;х. Антонов, ул. Центральная, 17 в сумме - 77,8 тысяч рублей;

- Оплата за оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по объекту:

«Благоустройство территории земельного участка с кадастровым номером 61:41:0060405:4 по адресу: 347328, Ростовская область, Цимлянский район, х. Антонов, ул. Центральная, 17», в сумме – 94,1 тысяч рублей.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2024 года на постоянной основе.

Среднемесячная заработная плата бюджетных учреждений культуры составила за 2023 года45151рублей 50 копеек.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Туризм» (далее – подпрограмма 2) расходы муниципального бюджета района не предусмотрены.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» по итогам 2024 года установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Муниципальная программа признана эффективной.

Начальник сектора экономики и финансов О.Ю. Комленко