**ПРОЕКТ**



**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

\_\_\_\_\_.2025 № ст. Калининская

|  |
| --- |
| «Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения Цимлянского района «Развитие культуры и туризма» на 2025 год» |

В соответствии с постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 18.09.2024 № 93 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калининского сельского поселения» Администрация Калининского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить единый аналитический план реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения Цимлянского района «Развитие культуры и туризма» на 2025 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Калининского сельского поселения Савушинский А.Г.

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Приложение №1

к постановлению

Администрации

Калининского сельского поселения

от 00.00.2025.№00

Единый аналитический план реализации муниципальной (комплексной) программы

Калининского сельского поселения Цимлянского района «Развитие культуры и туризма» на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Калининского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | | Ответственный исполнитель  (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) | | | | |
| начало | | окончание | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| *1. Комплексы процессных мероприятий* | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечено выполнение муниципального задания учреждениями культуры Калининского сельского поселения» | | 01.01.2025г. | 01.02.2025  01.02.2026  01.02.2027 | Комленко О.Ю., начальник сектора экономики и финансов | 7419,3 | 0,0 | 0,0 | 7419,3 | 0,0 |
| 2. | | Контрольная точка 1.1.«Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | | 01.01.2025г. | до01.01.2025  до01.01.2026  до01.01.2027 | Комленко О.Ю., начальник сектора экономики и финансов | 7419,3 | 0,0 | 0,0 | 7419,3 | 0,0 |
| 3. | Контрольная точка 1.2 «Подготовлено распоряжение о проведении мониторинга и контроля исполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг учреждениями культуры Калининского сельского поселения» | | | 01.01.2025г. | Ежеквартально до 5 числа месяца следующего за отчетным периодом 2025,2026,  2027 | Комленко О.Ю., начальник сектора экономики и финансов | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Контрольная точка 1.3 «Предоставлен квартальный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг учреждениями культуры Калининского сельского поселения» | | | 01.01.2025г. | 01.02.2025  01.02.2026  01.02.2027 | Мокану К.А. директор МБУК ЦРКСП «ЦДК» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5. | Контрольная точка 1.4 «Оплата произведена» | | | 01.01.2025г. | 28.12.2025  28.12.2026  28.12.2027 | Комленко О.Ю., начальник сектора экономики и финансов | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6. | Мероприятие (результат) 1.2 «Проведены культурные мероприятия муниципальными учреждениями» | | | Х | Х | Мокану К.А. директор МБУК ЦРКСП «ЦДК» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Контрольная точка 1.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | | | 01.01.2025г. | До 25.12.2025  25.12.2026  25.12.2027 | Мокану К.А. директор МБУК ЦРКСП «ЦДК» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8. | Контрольная точка 1.2 «Осуществлен мониторинг проведенных культурных мероприятий муниципальными учреждениями» | | | 01.01.2025г. | 08.07.2025  08.07.2026  08.07.2027 | Мокану К.А. директор МБУК ЦРКСП «ЦДК» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 9. | Контрольная точка 1.3. ««Услуга оказана, работы выполнены» | | | 01.01.2025г. | 28.12.2025  28.12.2026  28.12.2027 | Мокану К.А. директор МБУК ЦРКСП «ЦДК» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 10. | Контрольная точка 1.4. «Оплата произведена» | | | Х | 28.12.2025  28.12.2026  28.12.2027 | Мокану К.А. директор МБУК ЦРКСП «ЦДК» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 11. | Итого по муниципальной программе | | | X | X | X | 7419,3 | 0,0 | 0,0 | 7419,3 | - |