АДМИНИСТРАЦИЯ

КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.02.2017г.	                                            №  6/1                                 ст. Калининская

Об утверждении отчета о реализации плана мероприятий муниципальной программы Калининского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2016 год.

В соответствии с постановлением Администрации Калининского сельского поселения от № 60 от 22.10.2013г «Об утверждении муниципальной программы

« Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации плана мероприятий муниципальной программы Калининского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2016 год согласно приложению.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального        опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Цимлянского района раздел «Калининское сельское поселение».

3.Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора    по экономике и финансам Администрации Калининского сельского поселения

Глава Администрации Калининского

сельского поселения                                                                      А.Г. Савушинский

### Приложение к

### постановлению Администрации

### Калининского сельского поселения

### Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2016 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |
| 1. | Количество обученных специалистов Администрации Калининского сельского поселения | человек | - | 5 | 5 | Должностные лица, специалист прошли обучение по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций |
| 2. | Охват населения оповещаемого муниципальной системой оповещения | проценты | - | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 1 |
| 2.1. | Количество обученных лиц в области пожарной безопасности | человек | - | 5 | 5 | - |
| Подпрограмма 2 |
| 3.1. | Количество лекций и бесед, проведенных с жителями Калининского сельского поселения | единиц | - | 10 | 10 | на 10 сходах граждан проводились беседы по обеспечению безопасности на водных объектах |
| 3.2. | Количество приобретенных средств для предупреждения происшествий на водных объектах | шт | - | 750/2 | 750/2 | Распространение листовок, объявление в газету. |

### Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Пожарная безопасность» |
| 1.1 | Основное мероприятие «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | Специалист Администрации Калининского сельского поселения | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Калининского сельского поселения, улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | В Администрации поселения имеются : 6 ранцевых огнетушителей; 5 хлопуш, оформлен стенд по пожарной безопасности; проводилась информационно-разъяснительная работа среди жителей по вопросам пожарной безопасности | - |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Защита от чрезвычайных ситуаций» |
| 2.1 | Основное мероприятие «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности, обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» | Инспектор сектора ЖКХ Администрации Калининского сельского поселения Хохлачёв С.П. | 01.01. 2016 | 30.06. 2016 | 01.01. 2016 | 30.06. 2016 | информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций |  |  |
| Подпрограмма 3 муниципальной программы «Обеспечение безопасности на водных объектах» |
| 3.1. | Основное мероприятие «Предупреждение происшествий на водных объектах» | Специалист Администрации Калининского сельского поселения | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Администрации Калининского сельского поселения | Распространены листовки по водной тематике, объявление в газету, оформлен стенд; проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. | - |

### Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2016 год.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактически расходовано ( тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 25,0 | 25,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 17,7 | - |
| Подпрограмма 1 | « Пожарная безопасность» | всего | 17,7 | 17,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 17,7 | 17,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Повышение уровня пожарной безопасности» | всего | 17,7 | 17,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 17,7 | 17,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности, обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» | всего | 5,1 | 5,1 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 5,1 | 5,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение безопасности на водных объектах» | всего | 2,2 | 2,2 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 2,2 | 2,2 |
|  |  | внебюджетные источники | - |  |
| Основное мероприятие 3.1 | «Предупреждение происшествий на водных объектах» | всего | 2,2 | 2,2 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 2,,2 | 2,2, |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |