****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

12.05.2021 № 26/1 ст. Калининская

О проведении профилактической

операции «Подросток»

В соответствии с Областным законом от 16.12.2009г №346-ЗС «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию», Федеральным законом от 24.06.1999г. №120 «Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в связи с проведением операции «Подросток» с 12.05.2021г. по 30.09.2021г.

1. Утвердить план мероприятий по проведению профилактической операции «Подросток», направленные на выявление семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Приложение№1.

2. Утвердить график проведения профилактических рейдов операции «Подросток» с 12.05.2021г. по 30.09.2021г. Приложение №2.

3. Утвердить график рейдов проведения межведомственной профилактической операции «Подросток водоем». Приложение №3.

4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Калининского сельского поселения А.Г. Савушинский

Приложение №1

**ПЛАН**

**проведения мероприятий операции**

**«Подросток»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Мероприятие** | **Сроки проведения** | **Исполнители** |
| 1 | Составить график проведения рейдов межведомственной операции «Подросток водоем» | 18 мая | Администрация Калининского сельского поселения |
| 2 | Проводить работу по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения среди подростков | Весь период | ФАПы, амбулатория, участковый инспектор поселения |
| 3 | Совместно с ЦДК поселения организовать досуговую работу для несовершеннолетних |  июнь – сентябрь | МБОУ Калининская СОШ, МБОУ Антоновская ООШ, ЦДК |
| 4 |  Выявление неблагополучных семей, имеющих несовершеннолетних детей, нуждающихся в социальной, материальной и правовой помощи | Весь период | Администрация Калининского сельского поселения  |
| 5 | Рейд по Калининскому сельскому поселению с целью выявления несовершеннолетних лиц после 22:00  | Весь период | Участковый инспектор,Администрация Калининского сельского поселения |
| 6 | Рейд по неблагополучным семьям, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Весь период | Участковый инспектор,Администрация Калининского сельского поселения |
| 7 | Организовать досуг несовершеннолетних по месту жительства, вовлечение в кружковую, спортивную деятельность | июнь-сентябрь | МБОУ Калининская СОШ, МБОУ Антоновская ООШ, ЦДК. |

Приложение № 2

**График проведения профилактических рейдов операции**

**«Подросток»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Месяц** | **Сроки** | **Ответственные** |
| 1 | Июнь | 04.06.21г.11.06.21г.18.06.21г.25.06.21г.  | Участковый инспектор, МБОУ Калининская СОШ, Администрация Калининского сельского поселения |
| 2 | Июль | 09.07.21г.16.07.21г.23.07.21г.30.07.21г. | Участковый инспектор, Администрация Калининского сельского поселения |
| 3 | Август | 06.08.21г.13.08.21г.20.08.21г.27.08.21г. | Участковый инспектор Администрация Калининского сельского поселения |
| 4 | Сентябрь | 03.09.21г.10.09.21г.27.09.21г.24.09.21г. | Участковый инспектор, Администрация Калининского сельского поселения |

Приложение № 3

**График проведения рейдов межведомственной профилактической операции**

**«Подросток водоем»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Месяц** | **Сроки** | **Ответственные** |
| 1 | Июнь | 07.06.21г.11.06.21г.23.06.21г.30.06.21г.  | Участковый инспектор, МБОУ Калининская СОШ, Администрация Калининского сельского поселения |
| 2 | Июль | 05.07.21г.12.07.21г.19.07.21г.26.07.21г. | Участковый инспектор, МБОУ Антоновская ООШ, Администрация Калининского сельского поселения |
| 3 | Август | 06.08.21г.11.08.21г.23.08.21г.31.08.21г. | Участковый инспектор, МБОУ Калининская СОШ, Администрация Калининского сельского поселения |
| 4 | Сентябрь | 05.09.21г.17.09.21г.24.09.21г.30.09.21г. | Участковый инспектор, Администрация Калининского сельского поселения |